ST.MELD. NR 8 (1998-2001) OM HANDLINGSPLANEN

FOR FUNKSJONSHEMMA

| Tiltak | Dept | Status |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1.1 Høring Det er et mål at FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming blir lagt til grunn for offentlig planlegging og for utforming av tiltak og tjenester. I første omgang vil en starte med statlig forvaltning. Høringer om bruk av FNs standardregler vil bli gjennomført. | SHD | Sosial- og helsedepartementet (SHD) finansierte i 1998 en høring om bruk av FN’s standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming. Høringen omfattet fire departement. Statens råd for funksjonshemmede har utarbeidet rapport om høringen. For nærmere informasjon eller bestilling se: Http://www.srff.dep.no/ På dette nettstedet finnes også informasjon om rapporten Et samfunn for alle (1997) om bruk av FN’s standardregler i departementene samt FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming. Handlingsplanen for funksjonshemmede er et ledd i oppfølging av FN’s standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming. Handlingsplanen omfatter 161 tiltak og involverer 12 departementer. Et eget offentlig utvalg er nedsatt for å vurdere ulike strategier og virkemidler som best fremmer målet om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede jfr. FN’s standardregler. Utvalget skal avgi sin innstilling 01.07.01. For mer informasjon se pkt. 5.1.1.1. Statssekretærutvalget for den samlede politikken for funksjonshemmede er tillagt en koordinerende oppgave knyttet til oppfølging av handlingsplanen. Statssekretærutvalget følger også opp arbeidet med å gjøre FN’s standardregler bedre kjent i departementene. FN's standardregler blir oversatt til nynorsk og samisk i 2001. Kontaktpersoner: Inge Ovesen , SHD. |
| 3.2.1.2 Opplæringsprogram Det skal utarbeides et opplæringsprogram og retningslinjer for hvordan FNs standardregler kan tas i bruk i den statlige saksbehandlingen. | SHD | Det er iverksatt flere tiltak for å gjøre FN’s standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming bedre kjent i statlige forvaltning: - Det er sendt ut brev til alle departementer som minner om FNs standardregler , henviser til eksisterende rapporter om bruk av FNs standardregler i departementene samt eksempler på saksbehandlingsrutiner som skal sikre at standardreglene legges til grunn i den løpende saksbehandling. - Det er utarbeidet utkast til en veiledningsbok om bruk av FNs standardregler i statlig forvaltning. Materialet er nå til vurdering i Sosial- og helsedepartementet (SHD). - Det er nedsatt en tverrdepartemental arbeidsgruppe som skal vurdere ytterligere tiltak for å gjøre standardreglene bedre kjent i den statlige forvaltning. Kontaktpersoner: Inge Ovesen, SHD. |

| 3.3.1.1 Revidering av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets IT-plan ”Plan for IT og funksjonshemma” som ble utarbeidet av Nasjonalt læremiddelsenter i 1997 skal revideres. |  |  | KUF |  | Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) har utgitt Plan for IKT i utdanningen 2000-2003. Planen er tilgjengelig på Internett: kuf.dep.no (under Publikasjoner / Handlingplaner) På samme adresse finnes Årsplan for IKT i utdanningen 2000. Årsplanen er basert på handlingsplanen og understreker universell tilrettelegging som virkemiddel for bedre tilgjengelighet til IKT for funksjonshemmede. Ulike sider ved funksjonshemmedes tilgang til IKT i norsk utdanning skal utredes. Det vil bli etablert rutiner for å sikre at eksterne utviklingsmiljø mottar relevant informasjon om tilrettelegging av IKT-produkter og –tjenester. Det skal også legges til rette for at funksjonshemmede brukere i større grad trekkes inn i utviklingen av produkter. Årsplanen for IKT i utdanningen 2001 vil foreligge i februar 2001. Kontaktperson: Ellen Høy-Pettersen, KUF Med grunnlag i Handlingsplan for spesialpedagogiske læremidler i grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring 1997-2000 er avsluttet. Det arbeides med ferdigstillelse av Handllingsplan for særskilt tilrettelagte læremidler i grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring 2001 – 2004. Skolenettet inneholder i tillegg til læringsressurser, informasjons- og veiledningsmateriell og tjenester på det spesialpedagogiske området: http://skolenettet.ls.no Eget innholdsområde for tegnspråk finnes på: http://skolenettet3.ls.no/spesped/tegnsprak/ Skolenettets Veiledningssenter for IKT har i tillegg en egen oppslagsside for spesialpedagogikk. Det finnes også en egen møteplass for den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT): http://pptnett.ls.no og en møteplass for det nasjonale kompetanseutviklingsprogrammet SAMTAK: http://samtak.ls.no For mer informasjon kontakt: Læringssenteret |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1.2 Produksjon og distribusjon av valginformasjon for lesehemmede |  |  | KRD |  | Produksjon og distribusjon av valginformasjon til lesehemmede er ført videre blant annet ved å gi støtte til avisen Klar Tale. Kontaktperson: Jan Morten Sundeid, KRD. |
| 3.3.1.3 Lesekårsundersøkelse blant døve |  |  | SHD |  | SHD bevilget i 1998 midler til Norges Døveforbund for å videreføre prosjektet "Lesekårsundersøkelse blant døve" (medie- og informasjonsundersøkelse blant døve). Prosjektet startet 01.12.98 og sluttrapport kom i november 2000. I sluttrapporten foreslås en rekke tiltak innen ansvarsområdet til Kulturdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som kan bedre døves tilgang til og bruk av informasjon. Rapporten er tilgjengelig på tegnspråk og en kortversjon er utarbeidet i lydutgave. Rapporten kan bestilles hos Norges Døveforbund, Tlf 23 35 35 00, fax 23 35 34 90 eller e-post: norgesdoveforbund@c2i.net Kontaktperson: Birgit Friele, SHD. |
| 3.3.2.1 Tolkeprosjekt i NRK Det er utviklet en prototype av en digital mottaker som gjør det mulig for døve å velge å få inn døvetolk på fjernsynsskjermen. For å kartlegge grunnlaget for masseproduksjon av dekodere vil det bli gjennomført en brukerutprøving av den nye teknologien. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom hørselshemmedes organisasjoner, NRK og Tandberg Television. |  |  | KD |  | NRK avsluttet i mars 1999 en prøveperiode med sending av simultan tegnspråktolking parallelt med de ordinære programmene på NRK1. NRK har fra september 2000 tilbudt simultan tegnspråktolking av barne-TV og visse nyhets- og aktualitetsprogram. Sosial- og helsedepartementet (SHD) etablerte i 2000 en stønadsordning som gjør det mulig for tegnspåkbrukere å søke støtte til anskaffelse av TV-skjerm og dekking av engangsavgift på kort som er nødvendig for å motta simultan tegnspråktolkede programmer. Kontaktpersoner: Ketil Frøland, KD. Ingvild Sand , SHD |
| 3.3.2.2 Tekstprosjekt i NRK Dette er et samarbeidsprosjekt mellom hørselshemmedes organisasjoner, NRK og SINTEF. Prosjektet, som skal avsluttes i løpet av år 2000, vil kunne gjøre det mulig for døve og tunghørte å få teksting av direktesendte program via Tekst-TV. Fjernsynsprogrammene blir tekstet direkte ved hjelp av taleregistrator. |  |  | KD |  | Prosjektet er noe forsinket og KD avventer en rapport om prosjektet fra SINTEF og NRK i løpet av januar 2001. Kontaktperson: Ketil Frøland, KD. |
| 3.3.2.3 Prosjekt for bedre tilgjengelighet til offentlig informasjon for grupper av funksjonshemmede Statens informasjonstjeneste vil i løpet av 1. halvår 1999 sette i gang et utviklingsprosjekt for å finne fram til prinsipper for tilrettelegging av offentlig informasjon. Prosjektet skal også vurdere hvilke forutsetninger som må være tilstede for at informasjonen skal nå målgruppene. |  |  | ## AAD |  | Jf. Pkt. 3.3.2.4. Kontaktperson: Tone Bringedal, AAD Det er en stor utfordring å sikre at den raske utviklingen av informasjonssamfunnet gir mennesker med funksjonshemming større muligheter for deltakelse og likestilling i samfunnet. Regjeringen har lagt fram eNorge planen som omhandler informasjons- og kommunikasjonteknologi og utvikling av kunnskapssamfunnet. Planen er operativ og beskriver status, tiltak, framdrift og ansvar. Planen skal rulleres og statssekretærutvalget for den samlede politikken for funksjonshemmede er opptatt av at hensynet til funksjonshemmede må ivaretas i denne rulleringen. I eNorge 2.0 varsles at det skal nedsettes en tverrdepartemental arbeidsgruppe for å vurdere en koordinert innsats for å fremme funksjonshemmedes muligheter i kunnskapssamfunnet. For nærmere informasjon om eNorge se: http://odin.dep.no/nhd Kontaktpersoner: Vigdis Nessøe, NHD Inge Ovesen, SHD. Det ble i desember 2000 avholdt en egen konferanse om funksjonshemmede og informasjon. Konferansen ble forberedt i samarbeidet mellom Statens råd for funksjonshemmede, Delta-senteret, IT-Funk , Statens informasjonstjeneste og Sosial- og helsedepartementet. Kontaktperson: Ellen Rønneberg, Statens råd for funksjonshemmede. |
| 3.3.2.4 Mer aktiv bruk av internett AAD arbeider for at statsforvaltningen skal gjøre mer aktivt bruk av Internett som kanal for å formidle informasjon og tjenester til publikum. Det er en ambisjon at fra år 2000 skal alle dokumenter fra offentlig sektor foreligge på verdenssveven i ett eller flere vanlige tekstformat. Med dette vil IT-kyndige funksjonshemmede bli sikret enklere tilgang til offentlig informasjon. |  |  | AAD |  | En evaluering som Vestlandsforskning gjorde på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) i januar – 00 viste at 84% av statlig virksomhet hadde etablert informasjonstiltak på Internett (hjemmesider). Dette er en markert økning fra 1998 da tilsvarende tall var 74%. AAD lanserte i 2000 en portal, kalt norge.no, til all offentlig informasjon på Internett. Norge.no skal gjøre det enklere for brukerne å finne fram til relevant informasjon og bidra til at offentlige virksomheter bruker Internett på en bedre og mer aktiv måte. Portalen skal herunder stimulere til at forvaltningen gjør bruk av Statens Informasjonstjeneste sin veileder ”Tilrettelegging av elektronisk informasjon for synshemmede”, når de etablerer og utvikler sine hjemmesider. AAD har videre gjennomført en videreutvikling av regjeringens og departementenes vevtjeneste, Odin, som blant annet har gjort tjenesten bedre tilrettelagt for funksjonshemmede brukere. Kontaktperson: Tone Bringedal, AAD. Sosial- og helsedepartementet (SHD) ga i 1999 støtte til firmaet MediaLT for utvikling og utprøving av et opplæringstilbud for synshemmede i bruk av Internett. På denne måten skal flere synshemmede kunne nyttegjøre de muligheter som foreligger ved at offentlig informasjon legges ut på Internett. Prosjektet er nå avsluttet og SHD vurderer erfaringene og eventuelt videre oppfølging. MediaLT har også mottatt offentlig støtte (gjennom bl.a. IT Funk) til utvikling av et datakort tilpasset synshemmede. For mer informasjon se: http://www.medialt.no/ Kontaktperson: Inge Ovesen, SHD. |
| 3.3.2.5 Tilrettelegging av programvarer for personer med syns- og lesehemminger KD tar sikte på å opprette et sekretariat for språkteknikk i løpet av planperioden. En av oppgavene for dette sekretariatet vil være å kartlegge behovet for tilrettelegging av programvarer for syns- og lesehemmede. |  |  | KD |  | Det er opprettet en enhet under Norsk språkråd som skal ivareta disse oppgavene. Kontaktperson: Eivind Lorentzen, KD. |
| 3.4.1.1 Kartlegging av behovet for bedre tilgjengelighet og utarbeiding av en egen handlingsplan KRD vil i løpet av år 2000 kartlegge behovet for å bedre tilgjengeligheten generelt. Det vil bli utarbeidet forslag til en handlingsplan for utbedring herunder en vurdering av i hvilke type bygg behovet er størst og hvor resultatene raskest kan nås. |  |  | KRD |  | I 2000 har Byggforsk skrevet rapporten ”Funksjonshemmede og tilgjengelighet” på oppdrag fra KRD. Rapporten er en del av et prosjekt som skal videreutvikles i 2001, og vil danne grunnlag for en handlingsplan. Kontaktpersoner: Anna Bjørshol eller Ellen Ingvaldsen, KRD. |
| 3.4.1.2 Bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede til statlige bygg -handlingsplan Statsbygg vil på bakgrunn av tidligere kartlegging utarbeide en ny og oppdatert handlingsplan for tilgjengelighet i egen bygningsmasse. |  |  | AAD |  | Statsbyggs langsiktige mål er at alle statlige bygninger som statsbygg har forvaltningsansvar for, uansett alder, skal tilfredsstille gjeldende byggeforskrifters krav om tilpassing til funksjonshemmede. Det fokuseres spesielt på dette ved rehabilitering, ombygging og vedlikehold av eksisterende byggmasse. Når det gjelder Statsbyggs nybyggprosjekter legges forholdene til rette for funksjonshemmede i henhold til de krav som stilles i byggforskriftene. Statsbygg gjennomfører en årlig oppdatering av statusplan over tilgjengelighet for funksjonshemmede på egne eiendommer. Basert på statusplanen utarbeides oversikt over aktuelle tiltak. I 1999 fullførte Statsbygg i overkant av 80 enkelttiltak (mange som en del av større rehabiliteringsprosjekt) til en samlet kostnad på 18 mill. De fleste tiltak er gjort ved skoler og publikumsbygg. Kontaktperson: Jorunn Mørtvedt, AAD |
| 3.4.1.3 Informasjon for å redusere dispensasjon fra krav om tilgjengelighet |  |  | KRD |  | Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), Miljøverndepartementet (MD) og Sosial- og helsedepartementet har utarbeidet rundskriv om tilgjengelighet og planlegging (MDs ansvar) og krav om adkomst til bygninger (KRDs ansvar). Formålet er bl.a. å redusere bruk av dispensasjon fra tilgjengelighetskravet. Rundskrivet ble sendt ut til kommunene høsten 1999. Det ble i 2000 gjennomført en rekke regionale seminarer i regi av MD for å øke bevisstheten om ovennevnte rundskriv. Seminarene rettet seg både mot planleggere på kommunalt og fylkeskommunalt nivå og brukere i råd for funksjonshemmede. For mer informasjon om rundskriv T-5/99 N "Tilgjengeleg for alle" se: http://www.miljo.no/pfa/ Kontaktperson: Ellen Ingvaldsen, KRD |
| 3.4.1.4 Pålegg om utbedringer av bygg ved bruk av egen forskrift KRD vil innen utgangen av år 2000 vurdere om det er behov for en forskrift som gir muligheter til å pålegge utbedring av eksisterende byggverk når det er nødvendig utfra tungtveiende hensyn til helse, miljø, sikkerhet eller tilgjengelighet. |  |  | KRD |  | Pr. i dag er det med lovhjemmel ikke mulig å stille krav til tilgjengelighet uten at det settes i gang tiltak (ombygging m.m.),.eventuelt at bruksendring finner sted. I plan- og bygningslovens paragraf 89 er det gitt adgang til departementet å utarbeide en forskrift slik at pålegg om utbedring i eksisterende bebyggelse kan gis. En slik forskrift er foreløpig ikke gitt, men dette er til vurdering. I den forbindelse er det særlig spørsmålet om utbedring i forhold til tilgjengelighet som vil være aktuelt. Kontaktperson: Ellen Ingvaldsen, KRD. |
| 3.4.1.5 Flere boliger med livsløpsstandard Det er et mål å øke antall boliger med livssløpstandard. |  |  | KRD |  | Husbanken har fått i oppdrag å iverksette et samarbeidsprosjekt mellom byggebransjen og funksjonshemmedes organisasjoner for å øke kunnskapen om og interessen for boliger med livsløpstandard. Prosjektet er under arbeid. Ved bygging av bolig med livsløpsstandard kunne man i 2000 motta et lånetillegg til oppføringslån på kr. 50 000,-. Beløpet ble forhøyet med Kr. 10 000 i 1999. I tillegg kan det gis tilskudd til tilpasning av bolig til eldre og funksjonshemmede samt prosjekteringstilskudd til dekking av arkitektbistand i forbindelse med oppføring, utbedring eller kjøp av bolig. Kontaktpersoner: Ellen Ingvaldsen eller Anna Bjørshol, KRD |
| 3.4.1.6. Evaluering av Husbankens låne- og tilskuddsordninger for funksjonshemmede |  |  | KRD |  | Siden Handlingsplanen ble skrevet er det lagt frem evalueringer som kan knyttes til låne- og tilskuddsordninger for funksjonshemmede; - God bruk av etableringslån (Byggforskrapport nr. 254, 1999) - Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (Byggforskrapport nr. 246, 1998) I St. meld. nr. 14 (1998-99) Om verksemda til Den Norske Stats Husbank 1996 – 97 er det gjort en vurdering av bostøtten til unge uføre. Boligutvalget som ble oppnevnt i 1999 vil legge frem sin innstilling ved utgangen av 2001. Her vil det også bli gjort vurderinger av økonomiske virkemidler innenfor boligpolitikken, som også kan få betydning for funksjonshemmede. Kontaktperson: Anna Bjørshol, KRD |
| 3.4.1.7 Prosjekt ”Et samfunn for alle” Prosjektet (1998 – 2001)er et samarbeid mellom flere departement og organisasjoner hvor målgruppen er nøkkelpersoner i kommunene og funksjonshemmede selv. Prosjektet skal fokusere på formidling av kunnskap om brukermedvirkning og samhandling, utvikle verktøy til bruk i dette arbeidet og skape arenaer for brukermedvirkning. |  |  | SHD |  | Prosjektet "Et samfunn for alle" er avsluttet. Erfaringer og resultater fra prosjektet vurderes benyttet i andre prosjekter. Kontaktperson: Georg Antonsen, SHD. |
| 3.4.1.8 Tilgjengelighet til møterom og hotell som departementene benytter |  |  | SHD |  | ##### Departementene er tilskrevet for å øke bevisstheten om at det ved bestilling av møterom og hotell bør stilles krav om tilgjengelighet for funksjonshemmede. Delta-senteret har på forespørsel fra Sosial- og helsedepartementet utarbeidet en sjekkliste knyttet til tilgjengelighet. Sjekklisten vil da være et enkelt hjelpemiddel for de personer som forestår bestilling av møterom og hotell. ##### For mer informasjon om Delta-senterets arbeid knyttet til reiseliv m.m se: ##### http://www.delta.oslo.no/ Kontaktperson: May Cecilie Lossius, SHD. |
| 3.5.1.1 Bedre tilgjengelighet til universitet /høyskoler Ordningen med at 5% av vedlikeholdsbevilgningen til universitet og høgskoler skal benyttes til tilrettelegging for funksjonshemmede, blir videreført. |  |  | KUF |  | Pålegget om å bruke 5% av vedlikeholdsbevilgningen ved universitet og høgskoler til tilrettelegging for funksjonshemmede studenter ble videreført også i budsjettåret 2000. Kontaktperson: Lars Arne Aasen, KUF. |
| 3.5.1.2 ”Second Chance gjennom kombinert undervisning” |  |  | KUF |  | Prosjektet utgjør den norske delen av et tidligere EU-støttet fjernundervisnings-prosjekt og omfatter Examen Philosophicum tilrettelagt for funksjonshemmede. Det er utviklet IKT-produkter, opplegg for bruk av nye læringsmiljøer og videoforelesninger på tegn-språk. Testing av opplegget og evaluering av prosjektet inngår i en håndbok om tilrettelegging av fjernundervisning kombinert med samlinger for funksjonshemmede. I det videre spredningsarbeidet inngår samarbeid med NKI og Folkeuniversitetet. Kontaktperson: Jon Oddvar Eide, Funksjonshemmedes Studieforbund. tlf 98872127. E-post joeide@online.no |
| 3.5.1.3 Produksjon av lærebøker (lydbøker og punktskrift) for blinde og svaksynte |  |  | KUF |  | For skoleåret 1999/2000 ble det mottatt 24.600 lydbokbestillinger fra 1.325 grunnskoler (våren 2000). Dette var en klar økning fra 1999 hvor tallene ble henholdsvis 18.500 fra 1.050 grunnskoler. Det ble lånt/sendt ut 12.200 lydbøker (pr. 9.august 2000) for kommende skoleår. Foregående skoleår var det totale utlån 17.000. Det ble produsert 278 lydboktitler for 3.,5.,6.,8. og 9. klassetrinn i 1998/99. Lydbøker for klassetrinnene 4., 7. og 10 var under innlesning på rapporteringstidspunktet. Fra høsten 1999 har NLS utviklet en behovs- og brukerstyrt modell for produksjon og utlån av lydbøker til elever i videregående opplæring. Ordningen trådde i kraft høsten 2000. For blinde og sterkt svaksynte elever ble det for skoleåret 1999/2000 produsert 162 punktskriftbøker på papir og 86 elektroniske i tillegg til hhv 659 / 209 reproduksjoner av tidligere produserte bøker. For mer informasjon: Læringssenteret |
| 3.5.1.4 Opplæring i tegnspråk Det skal bl.a. satses på tegnspråkopplæring i videregående opplæring og tilbud om opplæring i tegnspråk for foreldre som allerede har en del tegnspråkkompetanse |  |  | KUF |  | Tiltak som er gjennomført eller i gang: Tegnspråkkurs som fjernundervisning, bruk av bildetelefon mellom elever og lærere, video/CD-ROM-produksjoner for barn og unge og bruk av bildetelefon i fjerntolking. Foreldre med døve barn i skolealder får tilpassede tegnspråkkurs, og det har vært arbeidet med lovendringer, kompetanseheving av lærere, registrering av tegn og utvikling av læreplaner innenfor videregående opplæring. ##### Kontaktpersoner: Kari Brustad (KUF) og Brit Sæther Liltved (opplæring i tegnspråk for foreldre), Statens utdanningskontor i Aust-Agder |
| 3.5.1.5 Etterutdanning om særskilt tilrettelagt opplæring for lærere og instruktører i videregående opplæring. |  |  | KUF |  | Departementet har bidratt til gjennomføring av en etterundersøkelse av det nasjonale fjernundervisningsprosjektet "Muligheter for alle". Etterutdanning av lærere er skoleeiers ansvar, som gjennomfører kompetansehevingen basert på lokale behov. Kontaktperson: Jorunn B. Holmberg, Universitetet i Oslo. |
| 3.5.1.6 Sentralt brukerforum |  |  | KUF |  | Sentralt brukerforum er møtepunkt mellom departement, brukerorganisasjoner, utdanningskontor, kompetansesentra o.a. Bladet "Læring for alle" gis ut jevnlig. Det er gitt midler til særlige prosjekter knyttet til funksjonshemmede, etter søknad fra brukerorganisasjonene. Våren 2000 ble det etablert et nytt brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning Forumet skal legge til rette for at berørte brukergrupper får mulighet til å legge fram sine synspunkter i forhold til sektoren. Kontaktperson: Hanne Witsø, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon |
| 3.5.2.1 Oversikt over tiltak for funksjonshemmede på kirke-, utdannings- og forskningssektoren |  |  | KUF |  | KUFs plan over tiltak for funksjonshemmede foreligger i trykt-, elektronisk- og punktskriftsversjon. For mer informasjon se: http://odin.dep.no/kuf/proj/ Kontaktperson: Kari Zakariassen, KUF. |
| 3.5.2.2 Handlingsplan for funksjonshemmede ved universitet og høyskoler |  |  | KUF |  | Alle høyere utdanningsinstitusjoner ble i 1999 pålagt å utarbeide handlingsplaner for funksjonshemmede. Utarbeiding av handlingsplaner er nå gjennomført ved et betydelig antall høyere utdanningsinstitusjoner. Arbeidet med slike handlingsplaner følges opp. KUF har i samarbeid med SHD gitt midler til prosjektet LINK ved NTNU, som skal støtte opp under arbeidet med å utvikle handlingsplaner og rådgivningstjeneste ved universitet og høgskoler. En tverrdepartemental arbeidsgruppe er nedsatt for å se nærmere på funksjonshemmedes muligheter for høyere utdanning. Innspill fra Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning og sluttrapporten fra prosjektet LINK vil være viktige bakgrunnsdokument for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens rapport er lagt fram for statssekretærutvalget for den samlede politikken for funksjonshemmede for videre drøfting og oppfølging. For mer informasjon om LINK-prosjektet, arbeidet med handlingsplaner på det enkelte lærested, kontaktpersoner m.m. se: http://www.link.ntnu.no/ Kontaktperson: Lars Arne Aasen, KUF |
| 3.5.2.3 Kontaktperson for funksjonshemmede ved alle høyere utdanningsinstitusjoner |  |  | KUF |  | Det pekes ut faste kontaktpersoner ved utdanningsinstitusjonene som skal gi informasjon om hvordan lærested og studium er lagt til rette for ulike grupper funksjonshemmede studenter. Flere læresteder har dessuten utviklet Internett-basert informasjon der opplysninger om tilrettelegging for studenter med funksjonshemning er inkludert. Prosjektet LINK (se pkt. 3.5.2.2) støtter også opp under dette arbeidet. For mer informasjon se: http://www.link.ntnu.no/ Kontaktperson: Lars Arne Aasen, KUF |
| 3.5.2.4 Informasjonsplan om fagopplæring i arbeidslivet |  |  | KUF |  | Det er utarbeidet en plan for informasjon om muligheter for, og støtteordninger til, fagopplæring i arbeidslivet for ungdom med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Tiltakene i planen er gjennomført. Et hefte er sendt deltakende instanser (bl a PP-tjenesten og fagopplæringssekretariatene). Kontaktperson: Jon Johnsen, Statens utdanningskontor i Møre og Romsdal |
| 3.5.2.5 Mot studie- eller yrkeskompetanse for ungdom med funksjonshemminger |  |  | KUF |  | Prosjektet omfatter fire fylkeskommuner. Prosjektfylkene utvikler strategier og tiltak som kan bidra til at en større andel av ungdom med funksjonshemning fullfører videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse som elever i ordinære klasser. Det arbeides også med tiltak i forhold til funksjonshemmede ungdommers valg av studieretning. Pr mars 2000 forelå tre delrapporter fra prosjektet. Prosjektet avsluttes i 2001. - Kontaktperson: Mary-Ann Drange, Statens utdanningskontor i Rogaland |
| 3.5.2.6 Forskning på bruken av spesialpedagogiske tiltak for voksne i kommunene |  |  | KUF |  | Prosjektet er gjennomført og forskningsrapport foreligger. Det er iverksatt en videreføring i form av et nytt prosjekt ”Tilbud og etterpørsel etter logopediske tjenester”. - Kontaktperson: Karl Johan Skårbrevik, Møreforskning, Høgskolen i Ålesund |
| 3.5.2.7 Brukerstyrt prosjekt om forsøk med organisering og metoder i opplæring av afasirammede |  |  | KUF |  | Brukerstyrt folkehøgskoleprosjekt for personer med ervervede språk- og talevansker vurderes. Prosjektstart er forventet i 2001. En tverrdepartemental gruppe utreder tilbudet til personer med språk- og talevansker. Arbeidet ferdigstilles våren 2001. Kontaktperson: Kjell J. Johansen, KUF, Anne Kvande, Afasiforbundet |
| 3.5.2.8 Studiefinansiering for studenter som blir forsinket i utdanningen pga. funksjonshemning |  |  | KUF |  | Spørsmålet om stipendiering av studenter som blir forsinket i utdanningen pga funksjonshemning er vurdert av Aamodt-utvalget. I innstillingen, NOU 1999:33, foreslår utvalget å innføre fullstipendiering til 2. år med forsinkelse i tilfeller hvor det kan dokumenteres at forsinkelsen skyldes funksjonshemmingen. Innstillingen følges nå opp med tanke på melding til Stortinget i 2001. Kontaktperson: Hildrun Tyldum, KUF. |
| 3.5.2.9 Tilrettelegging av norskprøver for funksjonshemmede voksne innvandrere |  |  | KUF |  | Språkprøven tilbys 3-4 ganger årlig som avslutning på den statsfinansierte opplæring i norsk med samfunnskunnskap for norske innvandrere. Den tilrettelegges for hørselshemmede og personer med ulike typer funksjonshemninger. Kontaktperson: Karen Margrete Dregelid, Universitetet i Bergen. |
| 3.5.2.10 Nettverk for tiltak for voksne med lese- og skrivevansker |  |  | KUF |  | Det er opprettet et nettverk for faglig utvikling og spredning av informasjon om lese- og skrivevansker og matematikkvansker for voksne. En nettavis i papirversjon utgis fire ganger årlig. Nettverket omfatter også psykiatriske institusjoner og fengselsvesenet. En elektronisk møteplass med pekere til andre aktuelle nettsider, f. eks Tunet og Skolenettet, er i drift. Dysnetts diskusjonsforum er åpent for alle. Adressen er: http://www.dysnett.org Kontaktperson: Åge Hanssen, SRV |
| 3.5.2.11 Behov for tilrettelagt studiemateriell . |  |  | KD/ KUF |  | Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ble engasjert til å kartlegge behovet som funksjonshemmede studenter og yrkesaktive har for tilrettelagt studiemateriell. Utredningen ble ferdigstilt sommeren 2000. Den benyttes i dag som grunnlag for å bedre produksjon av slikt materiell. Kontaktperson: Eivind Lorentzen, KD |
| 3.5.2.12 Læremidler til døve elever |  |  | KUF |  | Utvikling og produksjon av læremidler til døve elever i grunnskolen blir fulgt opp av Læringssenteret i samarbeid med Møller kompetansesenter. Utvikling av læremidler for døve elever i videregående opplæring iverksettes i 2001 jfr. ny Handlingsplan for særskilt tilrettelagte læremidler 2001 – 2004. Kontaktperson: Ellen Jåvold, Læringssenteret |
| 3.5.2.13 Dåps- og konfirmasjonsopp-læringsmateriell for døve, blinde og svaksynte barn og unge |  |  | KUF |  | Det gis årlig en generell driftsstøtte til organisasjonen Kristent Arbeid Blant Blinde(KABB). Midlene går blant annet til utgivelse av kristen litteratur for blinde og svaksynte samt til driften av et lydbibliotek. Departementet har gitt Det norske bibelselskap tilskudd til oversettelse av tekster fra Det nye testamentet til tegnspråk, blant annet med sikte på bruk i dåps- og konfirmasjonsundervisningen. Døveprosten mottok i 2000 støtte til å starte arbeidet med oversettelse og utgivelse av særskilt tilpasset dåps- og konfirmasjonsmateriell for døve. Kontaktperson: Frantz J. Horn-Hanssen, KUF |
| 3.5.2.14 Utvikling av tegnordbok og bedre nettverksopplæring i tegnspråk |  |  | KUF |  | Nasjonalt læremiddelsenter har igangsatt et treårig prosjekt med utvikling av tegnordbok i form av elektronisk database. Det er inngått samarbeidsavtaler med relevante kompetansemiljøer. For mer informasjon: http://www.ls.no Kontaktperson: Svein Arne Peterson, Læringssenteret. Norges Døveforbund/ Funksjonshemmedes studieforbund har gitt kurstilbud i tegnspråk for nettverket rundt døve barn. Det pågår drøftinger om fremtidig organisering av nettverkskursene. For mer informasjon kontakt: Norges Døveforbund |
| 3.5.2.15 Bedre tolkeutdanning for døve |  |  | KUF |  | Ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Sør-Trøndelag er det etablert et høgskoletilbud for hørende som skal gi kommunikative kunnskaper i praktisk tegnspråk og tolkerollen. Kontaktperson: Frode Hauge, KUF. |
| 3.5.2.16 Bedre organisering av tolketjenesten for døve på ulike utdanningsnivå |  |  | KUF |  | I samsvar med Innst S nr 228 (1997-98) er spørsmål om organisering av tolketjenesten for døve på ulike utdanningsnivå under oppfølging. Rikstrygdeverket la i juni 1999 fram en rapport om organisering av tolketjeneste som omhandlet dagens situasjon, fremtidige behov, hensikten med ny modell og drøfting av ulike modellvalg. Rapporten ble oversendt Sosial- og helsedepartementet (SHD). SHD og KUF jobber i fellesskap med oppfølging av rapporten. I regjeringens budsjettforslag for 2001 foreslås 17,3 mill over trygdeetatens driftsbudsjett til styrking av undervisningstolketjeneste for hørselshemmede studenter. Bevilgningen er foreslått brukt til å tilby undervisningstolker permanent ansettelse ved hjelpemiddelsentralene. ##### Kontaktperson: Lars Arne Aasen, KUF |
| 3.5.2.17 Voksenopplæring for døve med andre funksjonshemminger |  |  | KUF |  | Delrapport ble lagt frem i 1999. Et program for tiltaksansvarlige instanser er under utprøving. Programmet omfatter veiledning i den enkelte brukers problematikk, hjelpemidler og kommunikasjonsopplæring. Programmet er videreført i 2000. Kontaktperson: Kjell J. Johansen, KUF |
| 3.5.2.18 Program for å heve kompetansen om sosio-emosjonelle vanskar, dysleksi og systemretta arbeid Tidlig identifisering av lærevansker hos minoritetsspråklige barn - utredning og tiltak |  | KUF SHD/ KUF |  | Ny opplæringslov profilerer den pedagogisk-psykologiske tjenesten i skolen annerledes enn tidligere. Departementet arbeider med å ferdigstille en veileder om spesialundervisningen i grunnskolen og videregående opplæring. Tilpasset opplæring er i større grad enn før grunnprinsippet i all opplæring. Dette stiller økte krav til skolen om å tilpasse opplæringen til mangfoldet i klassene, og dermed minske behovet for særskilte tiltak. Skolelederne må legge til rette rammene for de nye arbeidsoppgavene og samarbeidet mellom PP-tjenesten og skolene. Dette er bakgrunnen for SAMTAK, et kompetanseutviklingsprogram for PP-tjeneste og skoleledere, som gjennomføres fra 2000-02. http://samtak.ls.no og http://odin.dep.no/kuf/proj/spesialuvis.html Kontaktperson: Erling Roland, Senter for atferdsforskning, Stavanger. Prosjektet vil kartlegge hvordan lokale etater identifiserer og utreder lærevansker hos minoritetsspråklige barn i alderen 2-8 år, og hvordan disse vanskene møtes i skole og førskole. Hensikten med prosjektet er å bidra til kunnskap om mulige kompetansehevende tiltak og forbedring av rutiner i arbeid med minoritetsspråklige barn. Prosjektet gjennomføres av Torshov kompetansesenter. Kontaktperson: Knut Erik Aagaard, Torshov kompetansesenter |  |
| 3.6.1.1 Samla transportplan |  | SD/ FID |  | Tiltak og tilrettelegging for funksjonshemmede skal være en integrert del av den generelle aktiviteten på samferdselssektoren. Disse prinsippene er lagt til grunn i St. meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 som er lagt fram. Planen er et resultat av en helhetlig prioritering av satsing innen både tilgjengelighet, miljø og sikkerhet innen transportsektoren, sett i forhold til utfordringene for den enkelte transportform. Kontaktperson: Jan Erik Lindjord, SD. |  |
| 3.6.1.2 Fremme FOU-arbeid om funksjonshemmedes bruk av telekommunikasjon |  | #### SD |  | Arbeid, forskning og tjenester rettet mot funksjonshemmede utføres hovedsakelig av Telenor og er nå en del av de konsesjonspålagte plikter, som innebærer at Telenor har en plikt til å levere de landsdekkende tjenestene (jf. Telenors konsesjon av 02.03.1999, pkt. 6,7 og 8) I dette ligger også følgende leveringsplikter; ytelser til funksjonshemmede i form av teksttelefon for tale- og hørselhemmede, refusjonsordning for blinde og svaksynte ved bruk av opplysningstjenesten, utgivelse av katalog i hensiktsmessig form for alle abonnenter og tilgang til telefonautomater på offentlig grunn. Kontaktperson: Hege Sæveraas, SD. |  |
| 3.6.1.3 Utvikling av tilrettelagt transport |  | SD |  | Over SDs budsjett kap. 1301, post 70, kan fylkeskommunene søke om midler til tilrettelegging av kollektivtransport for funksjonshemmede. SD har bl.a. i 1999 bevilget midler til et større prosjekt i regi av Norges Handikapforbund som tar for seg ”tilgjengelighet for funksjonshemmede til ordinær kollektivtrafikk” med hovedfokus på busstransport. Dette arbeidet vil resultere i en eksempelsamling. Kontaktperson: Kristin Dahle, SD. |  |
| 3.6.1.4 Tilrettelegging av tilgjengelighet for funksjonshemmede til transportmidlene buss og jernbane |  | SD |  | På jernbane området er det etablert en kontaktgruppe mellom NSB BA, Jenbaneverket, NorgesHandikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon som skal ta opp problemområder for funksjonshemmede knyttet til bruk av tog, og komme med forslag til tiltak for transport av rullestolbrukere og andre funksjonshemmede i forbindelse med togreiser. Kontaktpersoner: Elisabeth Classon, SD Arnfinn Øen, SD. |  |
| 3.6.1.5 Krav ved godkjenning av kjøretøy som skal benyttes ved utvidet drosjeløyve |  | SD |  | Når det gjelder tekniske krav til kjøretøy for transport av funksjonshemmede, er det gjennomført høring av forslag til endringen i regelverket, bl.a. for handikapløyver og utvidede drosjeløyver. Formålet med disse endringene er å sikre en tilfredsstillende sikkerhetsmessig standard på denne delen av transporttilbudet til de funksjonshemmede, og samtidig gi bedre mulighet for at et slikt tilbud opprettholdes utenfor sentrale strøk. Kontaktperson: Lasse Lager, SD. |  |
| 3.7.1.1 Like muligheter til deltakelse i idrett og fysiske aktiviteter | KD |  |  | Det er tildelt midler til kompetansehevende tiltak i regi av fylkeskommunene samt midler til idrettsarrangement og andre tiltak for funksjonshemmede. Kontaktperson: Karin Annie Bøe, KD. |  |
| 3.7.1.2 Tegnspråktolking av teaterforestillinger | KD |  |  | Støtten til dette formålet ble videreført i 2000, som forutsatt i St.meld. nr. 8 (1998-99). Kontaktperson: Tine Broch, KD. |  |
| 3.7.1.3 Kultur og helse Kultur og helse er et samarbeidsprosjekt mellom SHD, KD, kommuner og fylkeskommuner, og en rekke kulturinstitusjoner og organisasjoner. Satsningen setter søkelyset på samspillet mellom kultur og helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak. I perioden 1996-1999 ble det satt i gang 35 kultur og helse prosjekter over hele landet. Erfaringer fra denne forsøksperioden har vist at mennesker som deltar i kulturelle aktiviteter får økt livskvalitet, bedre muligheter til å mestre hverdagen og dermed bedre helse. | SHD |  |  | Forsøksprogrammet er blitt positivt evaluert av Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR). Flere lokale prosjekter blir videreført. Satsningen fra sentralt hold blir videreført gjennom opprettelsen av et Nasjonalt knutepunkt for kultur og helse i Levanger og etableringen av en Nasjonal rådgivingsgruppe for kultur og helse. For mer informasjon gå til prosjektets nettside: http://www.kulturoghelse.net Kontaktpersoner: Marit Helle, SHD Odd Håpnes, Nettverkskoordinator ved Nasjonalt Knutepunkt for kultur og helse (tlf. 74052778) |  |
| 3.7.2.1 Økt tilgjengelighet til kulturbygg og idrettsanlegg. | KD |  |  | Det reviderte informasjonsheftet om tilpasning av idrettsanlegg til funksjonshemmede er ferdig, og ble sendt ut til alle fylkeskommuner og kommuner våren 2000. Tilskudd til ombygging av idrettsanlegg til handikaptilpassede er avhengig av søknadsbeløp. Kontaktperson: Karin Annie Bøe, KD. |  |
| 3.7.2.2 Prosjekt ”Idrett for alle” | KD |  |  | Det er tildelt midler til Norges Idrettsforbund og Olympiske komite til finansiering av planer, kompetansespredning og aktiviteter innenfor rammen av prosjektet. Kontaktperson: Karin Annie Bøe, KD. SHD har bevilget kr. 500.000,- over tre år til delprosjektet ”Overføring av kompetanse til kommunene” SHD vil med dette bidra til at etablert kompetanse på feltet identifiseres, utvikles og overføres til lokalmiljøer hvor tilbudet til den enkelte skal tilrettelegges. Dette arbeidet knyttes opp mot den vedtatte idrettspolitiske reformen om integrering av funksjonshemmede i norsk idrett. Kontaktperson: May Cecilie Lossius, SHD |  |
| 3.7.2.3 Kulturmedvirkning for barn og unge med sansehemminger | KUF/ SHD |  |  | Det er gjennomført et prosjekt i regi av Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag med mål å heve kompetansen innenfor estetiske fag og kulturmedvirkning for barn og unge med syns- og hørselshemming. Prosjektet ble gjennomført som et regionalt pilotprosjekt for å heve kompetansen lokalt samt vinne kunnskap og erfaring som kan komme til anvendelse i andre kompetansesentre og regioner. Sluttrapport foreligger. Kontaktpersoner: May Cecilie Lossius, SHD Nils Erik Hinsverk, Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag (tlf. 73 94 93 11) |  |
| 3.7.2.4 Døveteater/tegnspråkteater. | KD |  |  | Et treårig forsøksprosjekt som ble startet i 1999 med sikte på å etablere et utvidet teatertilbud for døve og hørselshemmede ble videreført i 2000. Kontaktperson: Tine Broch, KD. |  |
| 3.7.2.5 Turnevirksomhet – bedring av tilgjengeligheten til kultur for funksjonshemmede | KD |  |  | Støtteordningen til lokale konsertinitiativ, som nå forvaltes av Norsk kulturråd, bidrar til et økt tilbud innenfor musikkfeltet og bedrer ved det tilgjengeligheten for funksjonshemmede til konserttilbud. Kontaktperson: Tore Hennum Jacobsen, KD. |  |
| 3.7.2.6 Gjøre det nye Kulturnett Norge tilgjengelig for flest mulig KD har gjennomført et fireårig prosjekt for å samordne formidling av norsk kultur i elektronisk form, Kulturnett Norge. | KD |  |  | Det nye Kulturnett Norge ble åpnet i desember 1998. Det siste av sektornettene Arkivnett, Museumsnett, Biblioteknett og Kunstnett ble åpnet 16. juni 1999. Disse nettene tilbyr bl.a. kulturopplevelser og –tjenester via nettet, og gjør dem tilgjengelige for grupper som tidligere ikke har kunnet nyte godt av dem i like stor grad. Kontaktperson: Stein Sægrov, KD. |  |
| 3.7.2.7 Ordinære fritidstilbud – tilrettelegging for funksjonshemmede barn og unge BFD vil medvirke til at de generelle fritidstilbudene til barn og ungdom blir tilrettelagt slik at de også er tilpasset barn og unge med funksjonshemninger. | BFD |  |  | Departementet har støttet prosjekter som vedrører funksjonshemmede i de større byene gjennom tilskuddsordningen ”Ungdomstiltak i større bysamfunn”. Videre har det blitt arbeidet for at dette området blir en naturlig del av det generelle ungdomsarbeidet, og at flere tiltak og prosjekter som fremmer funksjonshemmedes deltakelse på kultur og fritidsarenaen blir prioritert i bykommunene. Kontaktperson: Vegard Hølaas, BFD. |  |
| 3.8.1.1 Stimulere til økt produksjon av tekniske hjelpemidler i Norge | NHD |  |  | Funk-ordningen er nå avviklet og NHD og SHD ønsker å benytte hele det ordinære virkemiddelapperatet for å stimulere til økt produksjon av tekniske hjelpemidler i Norge. IFU/OFU-ordningen står sentralt. Kontaktperson: Bjørg Veisten, NHD. |  |
| 3.8.1.2 Tilrettelegging av tilgjengelighet for funksjonshemmede som reiser i Norge Det er etablert et samarbeid mellom reiselivsnæringen, brukerorganisasjonene og aktuelle departement for å bedre tilrettelegging og tilgjengelighet for funksjonshemmede som reiser i norge. Dette arbeidet skal fortsette i planperioden. | NHD |  |  | Kontaktgruppen for reiseliv og funksjonshemmede er inntakt og jobber videre med tilgjengelighet for funksjonshemmede som reiser i Norge. Kontaktgruppen består av representanter for NHD, SHD, Statens råd for funksjonshemmede, Reiselivsbedriftenes Landsforening, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund og Transportbedriftenes Landsforening. Det er satt i gang et prosjekt for å klassifisere og kvalitetetssikre reiser for funksjonshemmede og som kan brukes av reiseselskaper i sin markedsføring. Gruppen hadde også i 2000 en egen stand på Reiselivsmesse på Sjølyst med fokus på IT-muligheter. For mer informasjon se også: http://delta.oslo.no/ (se under nøkkelinformasjon/tidligere aktualiteter evt søk på reiseliv) Kontaktpersoner: Tore Bjerke, NHD Ellen Rønneberg, Statens råd for Funksjonshemmede |  |
| 3.8.2.1 Økt fokus på universell utforming/tilgjengelighet for alle i virkemiddel-apperatet (Norges forskningsråd og Statens nærings- og distrikts-utbyggingsfond) NHD vil medvirke til at universiell utforming blir et av kriteriene som virkemiddelapperatet skal legge vekt på. | NHD |  |  | NHD har i tildelingsbrevet til Norges forskningsråd bedt om at tilgjengelighet tas med i vurderingen av prosjekter. Det er etablert et samarbeid mellom Norsk designråd, Statens nærings- og distriktsutbyggingsfornd og Norges forskningsråd hvor også dette tema inngår. Se punkt 3.8.2.2.anbefaling fra arbeidsgruppe i NHD. Kontaktperson: Vigdis Nessøe, NHD. |  |
| 3.8.2.3 Kartlegge det totale markedet for tekniske hjelpemidler i primærhelsestjenesten NHD og SHD har i en fireårsperiode finansiert et prøveprosjekt om innovasjonshjelp i helsesektoren. Prosjektet skal videreførest som et nasjonalt program i en fem årsperiode fra 1998. En av oppgavene er å kartlegge markedet for primærhelsetjenesten generelt og tekniske hjelpemiddel spesielt. | NHD |  |  | SINTEF Unimed arbeider med kartleggingen. Arbeidet er vanskelig bl.a som følge av at det er flere innkjøpere i hver kommune. Innsatsen er bl.a. fokusert på store oppgaver bl.a. utvikling av gode konsepter for omsorgsboliger. Kontaktperson: Bjørg Veisten, NHD. |  |
| 3.8.2.4 Stimulere brukere og helsepersonell til å engasjere seg i produktutvikling i samarbeid med næringslivet | NHD |  |  | NHD og SHD har i samarbeid bidratt til etablering av InnoMed (Nasjonalt senter for innovasjonsbistand i helsesektoren), som bla fokuserer på å få helsepersonell til å engasjere seg i produktutvikling. En rekke instanser som Sintef Unimed, Statens nærings- og distriktsutbyggingsfond og andre, er engasjert i arbeidet. Kontaktperson: Bjørg Veisten, NHD. |  |
| 3.9.1.1 Brukerstyrt personlig assistanse I 2000 vil det bli gitt tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse til nye brukere, og til videreføring for de kommuner som alt har etablert ordningen. | SHD |  |  | Det ble i 2000 fordelt 45 mill på 686 brukere i 257 kommuner. Av disse var 224 nye brukere. Interessen for ordningen har vært klart økende. Brukerstyrt personlig assistent er nå en ordning som kommunene plikter å ha på lik linje med de andre lovregulerte tjenestene etter sosialtjenesteloven. Kontaktperson: Birgit Friele, SHD. |  |
| 3.9.1.2 Kompetansebygging rundt IT-hjelpemidler (Nonite) Prosjektet Nord-norsk IT enhet (Nonite) blir videreført med hovedmål å etablere et permanent samhandlingsnettverk som skal medvirke til å styrke formidling og bruk av IT-baserte hjelpemiddel for barn og unge, inklusiv samiskspråklige , med funksjonshemming. | SHD |  |  | En bredt sammensatt arbeidsgruppe har på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet vurdert prosjektet og mener erfaringene med samhandlingsnettverket er positive. På bakgrunn av arbeidsgruppens rapport og høringssvar, videreutvikles samhandlingsnettverket mellom Hjelpemiddelsentralene, Habiliteringstjenesten og det spesialpedagogiske støttesystemet. Målgruppen utvides til også å omfatte voksne. Erfaringene med prosjektet NONITE tilsier at samhandlingsnettverket gradvis utvides til også å omfatte de øvrige fylkene. Den videre utvikling av nettverket forankres i Rikstrygdeverket . For mer informasjon om NONITE se: http://nonite.komsa.no Kontaktperson: Inge Ovesen, SHD. |  |
| 3.9.1.3 Fag veiledere innen habilitering Statens helsetilsyn skal utarbeide fem faglige veiledere om rehabilitering av ulike grupper funksjonshemmede. Veilederne skal være bidrag til å sikre kvaliteten på arbeidet både i primær- og spesialisthelsetjenesten. | SHD |  |  | Det er utarbeidet faglige veiledere i rehabilitering av slagrammede , i habilitering av barn og unge, i rehabilitering av mennesker med sansetap, mennesker med lungesykdommer og mennesker med nevrologiske sykdommer. Kontaktperson: Inger Lise Vestby, SHD. |  |
| 3.9.1.4 Synliggjøring av unge funksjonshemmede med innvandrerbakgrunn Prosjektet er satt i gang av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og skal gi økt oppmerksomhet om gruppa sin situasjon i det norske samfunn. | SHD |  |  | FFO har siden 1996 mottatt støtte til et prosjekt der målsettingen er å styrke kompetansen i funksjonshemmedes organisasjoner slik at det kan gjennomføres målrettede tiltak overfor gruppen funksjonshemmede med innvandre eller flyktningebakgrunn. Prosjektet skal frembringe kunnskap om egnede kommunikasjons- og informasjonskanaler til målgruppen. I løpet av 1999 ble det gjennomført flere seminarer for kvinneundervisning i regi av Rosenhof skole og Arbeidernes opplysningsfond (AOF), der det blant annet ble gitt informasjon om funksjonshemming og funksjonshemmedes muligheter og rettigheter. Det er også gjennomført seminarer med foreldre til funksjonshemmede barn. Seminarene har foregått på morsmålet og har vært vellykket med hensyn til å møte informasjonsbehovet. Fra og med år 2000 har FFO samarbeidet med Norges Døveforbund for å forankre prosjektet i en medlemsorganisasjon. Døveforbundet er valgt ut som samarbeidspartner fordi døve barn og unge med innvandrerbakgrunn og deres familier utgjør en spesielt sårbar gruppe når det gjelder deltagelse i det norske samfunnet. Dersom familiene skal kunne støtte og følge opp sine døve barn tilfredsstillende, vil det kreve at foreldrene både behersker norsk tale- og tegnspråk. FFO ønsker sammen med Norges Døveforbund å bidra til økt motivasjon hos foreldrene til å lære tegnspråk og delta i de aktiviteter og tilbud deres barn får tilbud om. Kontaktperson: Christian Sohlberg, SHD For å bedre informasjonen til foreldrene med innvandrerbakgrunn, er det oversatt og vil bli distribuert et hefte om rettigheter for barn og unge med funksjonshemming til 4 språk (engelsk, somali, arabisk og urdu). Kontaktperson: Wenche S. Sparks, SHD |  |
| 3.9.1.5 Prosjekt for økt bevisshet og engasjement i de mange innvandrer-organisasjonene i forhold til funksjonshemmede og eldre innvandrere | SHD |  |  | Prosjektet ble finansiert av SHD og utført av Norsk folkehjelp. Sluttrapport foreligger. Kontaktperson: Ellen Elster, SHD. |  |
| - DELTA-senteret Delta-senteret er et fireårig prosjekt som ble startet i 1996 og er underlagt Rikstrygdeverket. Prosjektet skal jobbe med tilrettelegging av miljø og hjelpemidler for funksjonshemmede. | SHD |  |  | Prosjektet, som er fireårig, skulle avsluttes 01.08.2000. Prosjektperioden ble forlenget til og med 31.12.00. NIBR har utarbeidet en sluttrapport hvor prosjektet blir positivt evaluert. I statsbudsjettet for 2001 varsles det at Delta-senteret gjøres permanent. For mer informasjon om Delta-senteret se: http://www.delta.oslo.no Kontaktperson: Ingvild Sand, SHD. |  |
| 3.9.1.7 Trenings-leilgheter utenfor institusjon Målgruppen er varig fysisk funksjonshemmede fra hele landet som bor i institusjon eller vurderer å flytte inn i institusjon. I prosjektets treningsleiligheter blir det utprøvd hvilke hjelpetiltak og hjelpemidler som er nødvendig for å oppnå optimal grad av selvstendighet i egen bolig. Prosjektet omfatter to leiligheter i Oslo og er forlenget ut år 2000. | SHD |  |  | Det foreligger en sluttrapport for prosjektet som kan nyttes av andre som ønsker å etablere liknende treningsleiligheter. Det ble i november 2000 avholdt en sluttkonferanse hvor erfaringene fra prosjektet ble lagt fram. For mer informasjon se: http://treningsleilighet.sunnaas.no/ Kontaktperson: Inger Lise Vestby, SHD. |  |
| 3.9.1.8 Kognitiv rehabilitering (KRESS) Er et prosjekt finansiert av SHD og Oslo kommune. Enheten gir tilbud til personer som har fått en kognitiv funksjonssvikt. Enheten sin oppgave er bl.a. rehabilitering og å bygge opp og spre kompetanse i samarbeid med personer med kognitiv funksjonssvikt og deres pårørende. Prosjektet vil vare hele planperioden. | SHD |  |  | Prosjektet pågår på Sunnås sykehus. Prosjektet tilbyr informasjonsmateriell om ervervet hjerneskade og kognitiv funksjonssvikt, utgir informasjonsmateriell og holder kurs for faggrupper og pårørende. Oslo kommune finansierer utprøving av kliniske modeller for rehabilitering av hodeskade i senforløpet. Det ble i 2000 avholdt seminarer for ansatte i helsetjenesten i kommuner og fylkeskommuner om kognitiv funksjonssvikt og rehabilitering. Det ble også ferdigstillet to nye informasjonshefter. For mer informasjon se: http://home.sol.no/~kress Kontaktperson: Inge Lise Vestby, SHD. |  |
| 3.9.2.1 Lovfesting av tilbudet om brukerstyrt personlig assistanse SHD har varslet at det vil bli fremmet lovforslag om at kommunene får en plikt til å etablere ordningen med brukerstyrt personlig assistent på lik linje med andre sosiale tjenester. | SHD |  |  | Det ble fremmet en lovproposisjon høsten 1999 om endringer i sosialtjenesteloven. Lovendringen trådte i kraft 01.05.2000 og innebærer at kommunene har en plikt til å ha ordningen med brukerstyrt personlig assistanse på linje med de andre lovregulerte tjenestene etter sosialtjenesteloven. Sosial- og helsedepartementet har omtalt ordningen i Rundskriv I-20/2000 til lov om sosiale tjenester mv. om Brukerstyrt personlig assistanse. Kontaktpersoner: Liv Telle eller Alf Hagelin, SHD. |  |
| 3.9.2.2 Informasjonsfilm og brosjyre om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) | SHD |  |  | Det er produsert og distribuert en informasjonsvideo - "Et fritt liv" - og en eksempelsamling om brukerstyrt personlig assistanse. Denne er sendt til alle kommuner, bydeler, fylkesmenn, aktuelle interesseorganisasjoner for funksjonshemmede, ulike rehabiliteringsinstanser, videregående skoler for helse- og sosialfag og høgskoler med sosialfaglig utdanning. Den kan også lånes ved henvendelse til Ressurssenter for Omsorgstjenester. En eksempelsamling om ordningen er under utarbeiding og vil bli sendt ut høsten 2000. Kontaktperson: Birgit Friele, SHD |  |
| 3.9.2.3 Konferanser og kurs om BPA For brukere, pårørende, assistenter, kommuneansatte og lokalpolitikere vil det i 1999 bli organisert regionale konferanser om brukerstyrt personlig assistent. Det vil bli organisert arbeidslederkurs for brukere. |  | SHD |  | SHD har i 2000 gitt tilskudd til kurs, konferanser og utgivelse av tidsskrift om brukerstyrt personlig assistanse. Det er holdt 23 kurs i arbeidslederrollen for nye brukere og fire oppfølgingskurs. Kontaktperson: Birgit Friele, SHD. |  |
| 3.9.2.4 Kompetansenettverk for døvblinde SHD og KUF skal etablere et nasjonalt kompetansesystem for døvblinde med basis i nåværende kompetansesentre for døvblind- fødde fra 01.01.99. Det skal være et støttesystem for kommunene og fylkeskommunene og gi individuelle tjenester. |  | SHD |  | Det nye nettverket og en sentralenhet med landsdekkende koordineringsansvar ble formelt etablert 01.01.99. Styret for statlig spesialpedagogisk støttesystem er delegert driftsoppgaver overfor kompetansesystemet. Kontaktperson: Birgit Friele, SHD. |  |
| 3.9.2.5 Kompetansenettverk for døvblitte/sterkt tunghørtblitte I løpet av 2000 vil organiseringen av rehabilitering av døvblitte/sterkt tunghørtblitte bli utredet. Formålet er bedre samordning av eksisterende instanser som har ansvar i forhold til målgruppen. |  | SHD |  | Utredningen om et kompetansenettverk for døvblitte og sterkt tunghørtblitte og deres pårørende vil bli fulgt opp og sett i sammenheng med departementets øvrige satsning på et mer helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede. Tiltakene vil bli utviklet i nært samarbeid med andre relevante departementer og brukerorganisasjonene. Kontaktperson: Inger Lise Vestby, SHD |  |
| 3.9.2.6 Hørselshjelpere Hørselshemmedes Landsforbund skal i 1998 sette i gang et treårig prosjekt med mål å etablere et ensartet tilbud om hørselshjelpere i alle kommuner. Hørselshjelperne er hørselshemmede som er blitt skolert i å gi råd og veiledning til andre hørselshemmede. Det skal utdannes flere hørselshjelpere og utformes rutiner for samarbeid mellom hørselsentraler og lokale hørselskontakter om bruk av tjenesten. |  | SHD |  | Prosjektet startet i 1998 i regi av Hørselshemmedes Landsforbund og planlegges avsluttet i år 2000/2001. Kontaktperson: Birgit Friele, SHD. |  |
| 3.9.2.7 Helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede I handlingsplanperioden vil SHD vurdere organisering av ressursene på fylkesnivå og i kommunene, og komme med forslag som kan sikre et mer helhetlig rehabiliteringstilbud for hørselshemmede. Dette vil bli gjennomført i nært samarbeid med brukerorganisasjonene og aktuelle faggrupper. |  | SHD |  | Sintef Unimed har på oppdrag fra SHD avlevert en rapport hvor det utredes hvordan man kan få til et mer helhetlig rehabiliteringstilbud for hørselshemmede. Rapporten følges opp av SHD, KUF og AAD med ulike tiltak. I SHD er en egen prosjektleder ansatt ti l å følge opp arbeidet. Kontaktperson: Inger Lise Vestby, SHD. Det ble i 2000 avsluttet et prosjekt knyttet til utprøving av en opplæringspakke for bruk av høreapparater i noen kommuner. Sintef Unimed hadde prosjektansvaret for utprøvingen. Erfaringene fra prosjektet sees i sammenheng med oppfølging av et helhetlig rehabiliteringstilbud for hørselshemmede. Kontaktperson.: May Cecilie Lossius , SHD. |  |
| 3.9.2.8 Konferanse for tolketjenesten for døve Konferansen skal avholdes høsten 1998 av Norges døveforbund med deltakelse fra KUF, SHD og Rikstrygdeverket. Konferansen har som mål å få en helhetlig tilnærming til tolketjenesten både m.h.t. rekruttering, utdanning, rettigheter, organisering, formidling, refusjoner og klageordning. Resultatene fra konferansen skal benyttes i departementets videre arbeid med samme mål. |  | SHD |  | Konferansen ble avholdt i desember 1998 med ca 100 deltakere. Rapport fra konferansen forelå våren 99. Forslagene i rapporten blir nå vurdert av SHD og KUF. Se også pkt. 3.5.2.16 |  |
| 3.9.2.9 Nasjonal innsats for gruppene ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi |  | SHD/ KUF |  | Den nasjonsale kompetanseenheten for gruppene ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi er etablert. SHD foretar nå en utredning med sikte på å knytte kompetanseenheten til et medisinsk miljø. I påvente av utredningen videreføres kompetanseennheten under det nye Styret for statlige spesialpedagogiske kompetansesentra. Kontaktperson: May Cecilie Lossius, SHD |  |
| 3.9.2.10 Kartlegging, samling og spredning av informasjon om innvandrere med funksjonshemninger KRD og SHD har gitt støtte til et prosjekt som har systematisere eksisterende kunnskap og samlet inn ny kunnskap om situasjonen for innvandrere med funksjonshemming. Målet er bla. å utvikle informasjonsmateriell om verdisyn, norsk politikk og velferdsordninger. Samt bidra til faglig skolering av hjelpeapparatet. Prosjektet ble avsluttet i 1999. |  | KRD/ SHD |  | Prosjektet er avsluttet og rapportene er levert. Den ene rapporten som er skrevet av Torunn Arntsen Sørheim , med arb. Tittel ”Kryss-kulturell kommunikasjon”, vil bli utgitt som bok på ad Notam forlag. Den andre rapporten med tittel ”Verken –eller Både – og” av Jannicke Kilian vil bli trykket opp og distribuert. For mer informasjon: http://www.samra.no/ Kontaktperson: May Cecilie Lossius, SHD |  |
| 3.9.2.11 Kompetanse på innvandrerpolitiske problemstillinger Fra 1999 skal det gjennomføres et toårig prosjekt hvor Funksjonshemmedes fellesorganisasjon skal bygge opp kompetanse på innvandrerpolitiske problemstillinger og legge grunnlag for kontaktskapende aktiviteter i forhold til innvandrere med funksjonshemming. |  | SHD |  | Prosjektet pågår og er en del av pkt. 3.9.1.4. - Kontaktperson: May Cecilie Lossius, SHD. |  |
| 3.9.2.12 Informasjonsopphold for innvandrerfamilier med funksjonshemmede barn ved Frambu fra 1999 |  | SHD |  | Oppfølging av tiltaket er delegert til Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver m.v. Etaten ivaretar kontakt med Frambu for å sikre at kurs til innvandrerfamilier med funksjonshemmede barn blir gjennomført . SHD har gitt midler til firmaet Samrå a/s som skal bistå Frambu med utforming av kurstilbudene . I 2000 ble det gjennomført en egen idedugnad knyttet til denne type kurstilbud. Kontaktperson: May Cecilie Lossius, SHD. |  |
| 3.9.2.13 Prosjekt: Å eldest med funksjonshemming Prosjektet skal gi kunnskap om aldring hos personer med medfødt eller tidlig erverved funksjonshemming. |  | SHD |  | Det ble i tidsrommet 1995 – 1998 gjennomført flere prosjekter med støtte fra SHD på feltet aldring og funksjonshemming. I forbindelse med ønske om en mer systematisk og omfattende satsing er det avsatt midler til et treårig prosjekt. Norges forskningsråd har fått i oppgave å ivareta de forskningsmessige sidene i satsingen. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens skal fokusere på tiltaksutvikling og informasjonsarbeidet. Arbeidet er kommet godt i gang og en rekke prosjekter er initiert. Arbeidet koordineres av SHD. For mer informasjon se: http://www.nordemens.no/foa/index.html Kontaktperson: Inge Ovesen, SHD. |  |
| 3.9.2.14 Etablere varig kompetansenettverk om autisme Fra 1999 blir programmet for utvikling av autismekompetanse videreført som et varig kompetansenettverk i et samarbeid mellom SHD og KUF. Nettverket skal gi tilbud om tjenester til mennesker med autisme i alle deler av landet. Nettverket har en sentral faglig enhet lagt til Universitetet i Oslo. |  | SHD |  | Kompetansenettverket ble etablert som et varig kompetansenettverk fra 01.01.99. Kompetansenettverkets faglige enhet er lagt til Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. I 1999 startet arbeidet med å bygge opp nettverket ved og inngå avtaler med aktuelle ressursmiljøer, kalt knutepunkter. Arbeidet med å bygge opp og utvikle knutepunktene rundt i landet ble videreført i 2000. Kontaktperson: May Cecilie Lossius, SHD |  |
| 3.9.2.15 Etterutdanningstilbud for leger og annet helsepersonell Det skal gjennomføres et etterutdanningstilbud pr. år f.o.m. 1999 for leger og annet helsepersonell om formidling av diagnoser til familier som får barn med alvorlige funksjonshemminger. Det skal også utarbeides en håndbok i løpet av planperioden. |  | SHD |  | SHD har bedt Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vurdere hvordan problemstillingen kan integreres i en framtidig utdanning av legespesialister. Videre arbeider Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver m.v med å følge opp utvikling av etterutdanningskurs og en håndbok om temaet. Det første etterutdanningskurset om formidling av diagnose ved funksjonshemming hos foster og barn finner sted i 2001. Kontaktperson: Lisbeth Myhre, Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver m.v |  |
| 3.9.2.16 Utprøving av etterutdanning for tannhelsepersonell og offentlig og privat virksomhet om sjeldne medisinske tilstander SHD vil i planperioden gi tilskudd til utprøving av et opplegg utarbeidet ved Odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo. Opplegget har som mål å øke kunnskapen om oralmedisinske forhold for personer med sjeldne funksjonshemninger. |  | SHD |  | Arbeidet med oppfølging av tiltaket pågår i regi av Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver m.v. Kontaktperson: Lisbeth Myhre, Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver m.v. |  |
| 3.9.2.17 Handlingsplan for forebygging av astma, allergi og inneklimasyk-dommer 1998 – 2001 |  | SHD |  | Handlingsplanen for forebygging av astma, allergi og inneklimasykdommer 1998 – 2002 ble publisert i november 1998. Det er utarbeidet en statsurapport for oppfølging av handlingsplanen pr. 31.05.99. Kontaktperson: Marit Lie, SHD. |  |
| 3.9.2.18 Hjelpetelefon for personer med tinnitus og morbus meniere fra 1999 Målet med hjelpetelefonen er å gjøre det mulig for personer som rammes av tinnitus og morbus meniere å få informasjon, praktiske råd og psykisk støtte så tidlig som mulig. Prosjektet skal gå i regi av Hørselshemmedes Landsforbund med tilskudd fra SHD og vare ut planperioden. |  | SHD |  | Prosjektet Informasjonstelefon for Tinnitus/Menieres –rammede er et ledd i oppfølging av forslagene i rapporten ”Levekår og mestring ved tinnitus auris” (1998). Prosjektet er etablert i Hørselshemmedes Landsforbund med midler fra SHD og skal gå t.o.m. 2001. Det er registrert en klar økning i antall henvendelser med en fordeling på ca 75 % innringere med tinnitus og 25 % med meniere. ##### Kontaktperson: Birgit Friele, SHD. |  |
| 3.9.2.19 Teksttelefon til døve og talehemmede på sykehus |  | SHD |  | Det er sendt brev til landets fylkeskommuner, Rikshospitalet og Det norske Radiumshospitalet der det anmodes om at det innstalleres transportabel tekstelefon for døve og talehemmede ved sykehusene. Kontaktperson: Nina Brøyn, SHD. |  |
| 3.9.2.20 Etablering av tolketilbud for brukere av tegnspråk ved sykehus |  | SHD |  | Det er sendt rundskriv til landets fylkeskommuner, Rikshospitalet, Det norske Radiumshopital og Statens senter for epilepsi med anmodning om å ansette eller inngå avtale med tegnspråktolker. Det er opplyst at tolketjenester formidles gjennom formidlingssentralene for døvetolker og døvblindtolker. Kontaktperson: Nina Brøyn, SHD. |  |
| 3.9.2.21 Opplegget for samtale- og selvhjelpsgrupper for å forebygge psykiske lidelser hos mennesker med funksjonshemming På oppdrag fra SHD vil Funksjonshemmedes studieforbund utarbeide et opplegg for å forebygge psykiske lidelser hos mennesker med funksjonshemming. Arbeidet startet i 1998 og blir fullført i 2000. |  | SHD |  | Arbeidet ble noe forsinket men er nå i sluttfasen. Bokprosjektet har fått tittelen "Følelser er fakta". Prosjektet har tatt utgangspunkt i funksjonshemmedes egne erfaringer, enten erfaringene kommer fra en fagperson eller en funksjonshemmet person, eller noen som kombinerer disse to rollene. Intensjonen med boken er at den skal være nyttig for funksjonshemmede mennesker enten det er i likemannsarbeid, selvhjelpsgrupper eller studier. Boken skal gis ut av Funksjonshemmedes Studieforbund. Tiltak i forbindelse med bruken av boken som studiemateriell vil bli vurdert. Kontaktperson: May Cecilie Lossius, SHD |  |
| 3.9.2.22 Tilrettelegging for bevegelses-hemmede og orienteringshemmede ved legekontor og lokaler for fysioterapeuter |  | SHD |  | I Ot. Prp. nr 99 (98/99) Om gjennomføring av fastlegereformen som nå er framlagt, omtales tilgjengelighet til legekontor. Dette vil bli nærmere fulgt opp ved innføring av fastlegeordningen i kommunene. Kontaktperson: Per Gunnar Dahl, SHD. |  |
| 3.9.2.23 Ansvarsgruppemodellen – veileder til kommunene SHD vil i 1999 utarbeide en veileder til kommunene om bruk av ansvarsgrupper eller andre gode løsninger som for eksempel kontaktpersoner. |  | SHD |  | Arbeidet er påbegynt å sees i forhold til arbeidet med oppfølging av St. meld. nr. 21 (1998-99) Ansvar og mestring. Bruken av ansvarsgrupper vil bli omtalt i veilederen til forskriften om individuelle planer. Veilederen er under utarbeidelse og ventes å være klar fra 01.07.01 når forskriften for individuelle planer trer i kraft. Kontaktperson: May Cecilie Lossius eller Kjetil Bjørlo, SHD. |  |
| 3.9.2.24 Avlastning og støttekontakt-tjenesten for døve – stimuleringstiltak |  | SHD |  | Det er gjennomført et forprosjekt med sikte på å foreslå tiltak som skal stimulere kommunene til å gi opplæring i tegnspråk til avlastere og støttekontakter for døve. I 2000 bevilget SHD midler til et to-årig hovedprosjekt forankret i Styret for det spesialpedagogiske støttesystemet. Prosjektet skal planlegge og utprøve konkrete tiltak. Kontaktperson: Elisabeth Olafsen, SHD. |  |
| 3.9.2.25 Bedre avlastningstilbud Det vil i 1999 bli gjennomført en kartlegging av hvor mange som tar imot avlastningstilbud og hva slags tilbud de får. På bakgrunn av kartleggingen vil det bli vurdert hva som må gjørest for å bedre avlastningstilbudet til familier med omsorg for funksjonshemmede. |  | SHD |  | Det er gjennomført en kartlegging og publisert en rapport med forslag til tiltak for å bedre avlastnings- og støttekontakttjenesten. Rapporten Avlastning, støttekontakt og fritidsassistanse – status, behov og fornyelse kan bestilles ved Statens trykksakseksp. Bestillingsnr. Er I-0993B. SHD har nedsatt en arbeidsgruppe som nå gjennomgår rapporten og skal i løpet av våren 2001 legge fram forslag til tiltak. Kontaktperson: Elisabeth Olafsen, SHD. |  |
| 3.9.2.26 Omsorgslønn SHD vil gjennomføre et treårig forsøk med omsorgslønn for familier med funksjonshemmede barn under 18 år i noen kommuner. |  | SHD |  | NOVA har på oppdrag fra SHD gjennomført en undersøkelse om bruk av omsorgslønn i familier med funksjonshemmede barn. Undersøkelsen er oppsummert i egen rapport. Det ble i 2000 videreført eller planlagt prosjekter i Stavanger, Bodø og Notodden med alternativ tildeling og bruk av omsorgslønn. Kommunene vil ha forskjellige innretninger på forsøksprosjektene Det er kommunene selv som har foreslått hvilken innretningen prosjektet skal ha. Forsøksprosjektene skal gå over 2-3 år og evalueres. Forsøksprosjektene skal ta utgangspunkt i brukernes erfaringer med nåværende omsorgslønns-ordning. Kontaktperson: May Cecilie Lossius, SHD. |  |
| 3.9.2.27 Oppfølging av rapport om bruk av vold mot funksjonshemmede kvinner I 1999 vil SHD spre kunnskap til bl.a. politietaten og utarbeide materiell og kurstilbud til funksjonshemmede kvinner for å forebygge vold og gi kunnskap om hjelpeinstanser. |  | SHD |  | Prosjektet "Nettverk for kvinner med funksjonshemming" i Oppland har utarbeidet og distribuert over 3000 eksemplarer av rådgivningsheftet "Kvinne og funksjonshemmet" til organisasjoner, enkeltpersoner, høgskoler, sykehus, kommuner og ulike institusjoner. I tillegg er det arrangert informasjonsmøter og konferanser med mål å spre kunnskap og bygge opp nettverk for kvinner med funksjonshemming. Prosjektets hjemmeside: http://home.c2i.net/nettverk/ Kontaktperson: Birgit Friele, SHD |  |
| 3.9.2.28 ”Grøn omsorg” – arbeidstrening og aktivitetstilbud Regionale landbruksmyndigheter og sosial- og helsetjenesten i enkelte kommuner har i noen fylker gått sammen om å etablere tilbud om arbeidstrening for personer med hjelpebehov som faller utenfor det ordinære tilbudet fra det offentlige. SHD ønsker å utvikle denne samarbeidsmodellen videre. |  | SHD/ LD |  | Det er opprettet et Nasjonalt støtteapparat for grønn omsorg som skal bidra til utnyttelse av landbrukets muligheter for utvikling av tilbud som kan være attraktive supplement i omsorgs- og utdanningssektorene. Støtteapparatet er et treårig samarbeidsprosjekt mellom fem fylkesmannsembeter. Nasjonalt støtteapparat for grønn omsorg skal innhente erfaringer fra prosjekter, evaluere og utvikle modeller for organisering. Kontaktperson: Georg Antonsen, SHD. |  |
| 3.9.2.29 Grunnstønadsmottakere med særlig dårlige levekår SHD kartlegger i 1998 denne gruppen nærmere. Basert på resultater fra kartleggingen vil det bli utprøvd alternative tiltak i planperioden til oppfølging av funksjonshemmede som har eller står i fare for å få dårlige levekår. Departementet vil og vurdere andre tiltak som kan fremmes i stortingsmeldingen om utjamning av levekår. |  | SHD |  | Det ble i 1998 gjennomført en oppfølging av grunnstønadsundersøkelsen fra 1995. Hovedfunnene fra undersøkelsen er presentert i St, meld. nr. 50 (1998-99) Utjamningsmeldingen hvor det også foreslås tiltak for å bedre situasjonen. SHD har igangsatt, i samarbeid med Bydel Sagene Torshov og Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver, et treårig prosjekt rettet mot grunnstønadsmottakere med de dårligste levekår. Prosjektet skal prøve ut konkrete tiltak for å bedre denne gruppens situasjon. SHD finansierer en pågående kvalitativ studie rettet mot grunnstønadsmottakerne som kommer dårligst ut. Arbeidet er forankret i Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver. Resultatet fra denne undersøkelsen vil foreligger i 2001 og være et viktig informasjonsgrunnlag for bl.a. det videre tiltaksarbeid i ”grunnstønadsprosjektet” i Bydel Sagene Torshov. Kontaktperson: Inge Ovesen, SHD. |  |
| 3.9.2.30 Tilgjengelighet til trygdekontor Det er satt av midler i statsbudsjettet for 1999 til å øke tilgjengeligheten til trygdekontorene. |  | SHD |  | Det er i samsvar med planene gjennomført tiltak som sikrer at Trygdekontorene har tilfredsstillende tilgjengelighet. Kontaktperson: Ingvild Sand, SHD. |  |
| 3.9.2.31 Brukermedvirkning i trygdeetaten |  | SHD |  | Mandat for brukerutvalg er fastsatt. Brukerutvalg opprettet i alle fylker og i RTV i løpet av første halvår 1999. Nasjonale brukerundersøkelser er gjennomført i samarbeid med Norsk Gallup. Kontaktperson: Ingvild Sand, SHD. |  |
| 3.9.2.32 Bedre trygdestønad til brukere av høreapperat |  | SHD |  | Barn og unge under 18 år er fritatt for egenandel på digitale høreapparater. Kontaktperson: Ingvild Sand, SHD. |  |
| 3.9.2.33 Heve aldersgrensen for omsorgstrygd under folketrygden |  | SHD |  | Aldersgrense for omsorgspenger er hevet til 18 år fra 01.01.99. Kontaktperson: Ingvild Sand, SHD. |  |
| 3.10.1.1 Videreutvikle magasinet ”ung” Målet er å lage et permanent informasjonsorgan til ungdomsskoleelever, og sikre at holdningsrettet informasjon om situasjonen for funksjonshemmede barn og unge blir en del av magasinet sin profil. |  | BFD |  | I Magasinet UNG`s temanummer om utdanning, opplæring og arbeid ble rettighetene, mulighetene og barrierene for funksjonshemmet ungdom tatt opp i egen artikkel. Magasinet UNG vil også på andre aktuelle temaer for ungdom sette søkelyset på oppvekst- og levekårene for ungdom med funksjonshemming. Kontaktperson: Ingrid Pelin, Statens ungdoms- og adopsjonskontor |  |
| 3.10.2.1 Undersøkelse av unge funksjonshemmedes tanker og ønsker knyttet til det å bli voksen |  | SHD |  | Undersøkelsen utføres av NOVA v/Lars Grue og kan sees på som en videreføring av NOVA rapporten ”På terskelen” – en undersøkelse av funksjonshemmet ungdoms sosiale tilhørighet, selvbilde og livskvalitet. Undersøkelsen beregnes ferdig i løpet av 2001 Kontaktperson: May Cecilie Lossius, SHD. |  |
| 3.10.2.2 Samlivskurs til foreldre til funksjonshemmede barn |  | SHD |  | Det er foretatt en omfattende intervju-undersøkelse blant familier med funksjonshemmede barn for å kartlegge deres behov for bl.a. samlivskurs/terapi. Kartleggingen har dannet grunnlag for videre utvikling av samlivskurs for foreldre til funksjonshemmede barn. Parallelt med denne kartleggingen er det i samarbeid med to brukerorganisasjoner avholdt flere samlivskurs ved Modum Bad. Erfaringene fra kartleggingen er blitt brukt i oppleggene for kursene og korrigeringer av kurset er gjort underveis. Departementet vil arbeide videre med en oppfølging av undersøkelsen og erfaringene med samlivskurset. Kontaktperson: May Cecilie Lossius, SHD. |  |
| 3.10.2.3 Situasjonen for funksjonshemmede barn i barnehager – evaluering |  | BFD |  | I St.meld. nr. 17 (1999-2000) - Barnehage til beste for barn og foreldre - er det foreslått en kvalitetssatsing på barnehagesektoren. Som en del av satsingen vil BFD innhente rapporter fra kommunene om barnehageoppholdet til funksjonshemmede barn. Videre vil BFD vurdere å sette i gang et prosjekt for å undersøke om funksjonshemmede barn i barnehage får et kvalitativt godt tilbud. http://odin.dep.no/bfd/norsk/publ/stmeld/004005-044002/index-dok000-b-n-a.html Innst. S.nr. 207 (1999-2000): http://www.stortinget.no/inns/inns-199900-207.html Kontaktperson: Kari Jacobsen, BFD |  |
| 3.10.2.4 I løpet av 1999 utvikle god informasjon og veiledning til de som står for opptak i og drift av barnehagene |  | BFD |  | Oppgaven har foreløpig måttet utsettes. Viser før øvrig til kvalitetssatsingen i St. meld.nr. 17 (1999-2000) og Innst. S.nr.207 (1999-2000), der funksjonshemmede barn i barnehage inngår i delsatsingen ”Barnehage for alle barn”. http://odin.dep.no/bfd/norsk/publ/stmeld/004005-044002/index-hov007-b-n-a.html Kontaktperson: Kari Jacobsen, BFD |  |
| 3.10.2.5 Økt formidling av kunnskap og kompetanse til ansatte innen barneverstjenesten for at de skal bli best mulig i stand til å møte behovene til funksjonshemmede brukere |  | BFD |  | BFD har tidligere utarbeidet en informasjonsbrosjyre om bl.a. Touretts Syndrom i samarbeid med Tourettforeningen. Denne er sendt barneverntjenesten i alle fylker og andre relevante instanser. Kontaktperson: Trond Frigstad, BFD |  |
| 3.10.2.6 Legge til rette for spredning av elektronisk informasjon til barn og unge |  | BFD |  | Ungdomstorget, en portal for informasjon om offentlige tjenester og tiltak for ungdom, er etablert, og vil bli videreutviklet som redskap for kommunikasjon med ungdom: http://www.ungdomstorget.net/ Kontaktperson: Einar Saga, BFD |  |
| 3.11.1.1 Forskning for funksjonshemmede |  | SHD |  | Et nytt Velferdsprogram om samfunn, familie og oppvekst er etablert i regi av Norges forskningsråd. Innenfor dette programmet er det utviklet et eget delprogram om forskning om funksjonshemmede. En rekke forskningsprosjekter er igangsatt. For mer informasjon se: http://www.program.forskningsradet.no/vfo Kontaktperson: Inge Ovesen, SHD. |  |
| 3.11.1.2 Bolig og levekår |  | KRD |  | Forskningsprogrammet vil gå ut år 2001. For mer informasjon se: Kontakttperson: Anna Bjørshol, KRD. |  |
| 3.11.2.1 Livssituasjonen for utviklingshemmede ved tusenårsskifte |  | SHD |  | Innenfor rammen av Velferdsprogram om samfunn, familie og oppvekst og delprogram om forskning om funksjonshemmede, er også videreført forskning knyttet til utviklingshemmedes livssituasjon ved tusenårsskifte. En rekke forskningsprosjekter er igangsatt. For mer informasjon se: http://www.program.forskningsradet.no/vfo/ Kontaktperson: May Cecilie Lossius eller Inge Ovesen, SHD. |  |
| 3.11.2.2 Satse sterkere på IT for funksjonshemmede. |  | NHD |  | Prosjektet IT Funk (1998-2001) er en tverrgående satsing i Norges forskningsråd og finansieres av Nærings- og handelsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet. Satsingen har som siktemål å bidra til økt tilgjengelighet for funksjonshemmede til ny teknologi. Viktige arbeidsområder i prosjektet er metodeutvikling, informasjons- og kunnskapsspredning, fokus på universell utforming av IT-produkter og teknologibaserte tjenester, språkteknologi og integrering av funksjonshemmede i arbeidslivet. For mer informasjon se: http://www.itfunk.org Kontaktperson: Bjørg Veisten, NHD eller Inge Ovesen, SHD. |  |
| 3.11.2.3 Oppfølging av nytt kap 6 A i sosialtjenesteloven |  | SHD |  | Iverksatt gjennom NFR: - UiO skal utarbeide nasjonal og internasjonal kunnskapsoversikt vedr ulike metodiske tilnærminger overfor psykisk utviklingshemmede med betydelige atferdsproblemer. - HiB skal foreta et kombinert kvantitativt sammenlignende studium, der tvang er vedtatt brukt og der det ikke er vedtatt brukt, og et kvalitativt delstudium. FOU-prosjekt igangsatt: - 1999-2002 samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST om tjeneste- og holdningsutvikling i kommunen, særlig knyttet til brukere med problematferd. Prosjektet vil bl.a være relatert til fagutvikling ved HiST sitt tilbud i vernepl.utd. Kontaktperson: Mari Anne Lundberg, SHD. |  |
| 4.3.1.1 Rundskriv om arealplanlegging og funksjonshemmedes behov i løpet av våren 1999 |  | MD |  | Rundskrivet T-5/99 ”Tilgjengelighet for alle” trådte i kraft høsten 1999 og ble utgitt i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet og Sosial- og helsedepartementet. Rundskrivet legger vekt på tilgjengelighet for funksjonshemmede i planarbeidet og på medvirkning og gir overordnet myndighet mulighet for å legge inn innsigelse til arealplaner. Det foreligger på nynorsk, bokmål og engelsk. Bokmålsutgaven foreligger også i en lydbokversjon. Rundskrivet er distribuert til alle kommuner og fylker og kan hentes ned fra internett (Odin) Kontaktperson: Sidsel Andersen, MD |  |
| 4.3.1.2 Vurdere endringer i plan- og bygningsloven og rikspolitiske retningslinjer |  | MD |  | Forslag til endringer av planloven i forhold til å tydeliggjøre hensynet til funksjonshemmede og styrke medvirkningen behandles av Planlovutvalget. Forslagene inngår i utvalgets arbeid med revisjon av plan- og bygningsloven. Vurderinger av om det skal startes arbeid med å utarbeide Rikspolitiske retningslinjer gjøres i Miljøverndepartementet og forelegges Statssekretærutvalget for den samlede politikken for funksjonshemmede. Effekten av rundskriv T-5/99 "Tilgjengelighet for alle" tillegges vekt i denne vurderingen. Kontaktperson: Sidsel Andersen, MD |  |
| 4.3.1.3 Utdanning og opplæring |  | MD |  | Forsøk med å innføre tilgjengelighet for funksjonshemmede i grunnutdanningene gjennomføres på fire universitet og høgskoler. Tilgjengelighet for funksjonshemmede/ universell utforming er innarbeidet tydeligere i læreplanen ved disse institusjonene. Flere utvikler nå supplerende kompendium. Det er også igangsatt arbeid med utvikling av etter- og videreutdanning ved tre utdanningsinstitusjoner. Ved en av disse er et opplegg utprøvd. En kurspakke i arealplanlegging, med vekt på tilgjengelighet og medvirkning, til bruk i kommunene vil være ferdig i 2000. Målgrupper er planleggere og brukere og kurset er utviklet i samarbeid med disse. Kursopplegget vil være tilgjengelig på CD-rom og på Internett. Miljøverndepartementet gjennomførte i 2000 seminarer for fylkeskommunene og fylkesmannsembedene i landets fylker. Alle kommunene ble invitert på seminarene. Hovedtema var innhold og bruk av rundskriv T-5/99 Tilgjengelighet for alle Kontaktperson: Sidsel Andersen, MD |  |
| 4.3.1.4 Forsøk og utviklingsprosjekt i kommuner og fylkeskommuner for å øke tilgjengeligheten |  | MD |  | Miljøverndepartementet finansierte 10 forsøk med planarbeid i fylker og kommuner i 2000. Totalt er 17 forsøk finansiert i perioden 1998-2000. I alle forsøkene er medvirkning sentralt. Et bredt spekter av plantema berøres, blant annet sentrumsplaner, tilgjengelighet til antikvariske miljøer, kommuneplaner, handlingsplaner for funksjonshemmede med mer. Kontaktperson: Sidsel Andersen, MD |  |
| 4.3.1.5 Evaluering av brukermed-virkning |  | MD |  | Status i forhold til vektlegging av hensynet til funksjonshemmede følges gjennom en nasjonal evaluering. Resultatene for status i årsskiftet 1998/1999 forelå i juni 2000, og viser at arealplaner i liten grad legger eksplisitt vekt på hensynet til funksjonshemmede. I tillegg kommer medvirkningen fra funksjonshemmede på et sent tidspunkt i planprosessen og er relativt beskjeden. Ny måling av status vil bli foretatt ved avslutningen av satsingsområdet i Miljøverndepartementet. Kontaktperson: Sidsel Andersen, MD |  |
| 4.3.1.6 Informasjon på ODIN |  | MD |  | Nettsted med informasjon om satsingsområde og om nasjonale mål, retningslinjer og veiledningsmateriale ble åpnet i juli 1999. På nettstedet ligger også alle rapporter fra forsøkene i kommuner og fylker og alle forskningsrapporter som er tilgjengelig elektronisk. Nettstedet oppdateres jevnlig med nytt stoff og nyheter fra satsingsområdet og de fagtema som det berører. http://www.miljo.no/pfa/ Kontaktperson: Sidsel Andersen, MD. |  |
| 4.3.1.7 Revisjon av veileder om arealplanlegging |  | MD |  | Veilederen "Kommuneplanens arealdel" utgitt i 1998. I denne er det innarbeidet veiledningsmateriale om hensynet til funksjonshemmede. Miljøverndepartementet arbeider med å videreutvikle fagområdet og konkretiseringen av hensynet til funksjonshemmede i ulike deler av planarbeidet. I juni 2000 forelå mer detaljerte planleggingskriterer i en rapport fra SINTEF – Trondheim til støtte for utvikling av bedre tilgjengelighet på arealplannivå. Disse vil bli videreutviklet ved kartanalyser og tilknytning til GIS-systemet for elektronisk kartinformasjon. Videre startet utgivelsen av kortfattet informasjon om konkrete eksempler på planer og planinnhold høsten 2000. Disse utgis som prosjektark i Miljøverndepartementets Miljøbyserie og presenterer i hovedsak resultater fra forsøksprosjektene i kommuner og fylker. Kontaktperson: Sidsel Andersen, MD. |  |
| 4.3.1.8 Tilgjengelighet som tema på fagkonferanse |  | MD |  | I tillegg til de fylkesseminarene som arrangeres av Miljøverndepartementet som informasjon om rundskriv T-5/99 "Tilgjengelighet for alle", inkluderes temaet Planlegging for alle i generelle fagkonferanser. Kontaktperson: Sidsel Andersen, MD |  |
| 5.1.1.1 Offentlig utvalg Det vil bli nedsatt et offentlig utvalg som skal se på funksjonshemmedes rettigheter i en større sammenheng, slik at en kan vurdere ulike strategier og virkemiddel for å bedre funksjonshemmedes muligheter til deltakelse og likestilling i det norske samfunn. |  | SHD |  | Utvalget er nedsatt og bredt sammensatt med representanter fra blant annet funksjonshemmedes organisasjoner. Utvalget ledes av tidligere stortingsrepresentant og senterleder Sigurd Manneråk . Utvalget skal avgi sin rapport innen 01.07.01. Kontaktperson: Inge Ovesen, SHD. |  |
| 5.1.1.2 Styrking av brukerveiledningen – prosjekt |  | SHD/ JD |  | Sosial- og helsedepartementet har i samarbeid med Justisdepartementet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Norges handikapforbund iverksatt et tre-årig prosjekt knyttet til å styrke brukerveiledning for funksjonshemmede. Gjennom styrking av organisasjonene og etablering av kontorer flere steder i landet, kan funksjonshemmede kontakte jurister eller annet personell/brukere å få informasjon om tjenester og rettigheter. De ulike tiltakene i prosjektet samordnes av en egen styringsgruppe under ledelse av Astrid Fagernes. Erfaringene så langt viser stor pågang på de tilbud som er etablert i prosjektet knyttet til informasjon og veiledning. For mer informasjon se nettstedene til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Norges handikapforbund: http://www.ffo.no/ http://www.nhf.no/ Kontaktperson: Inge Ovesen, SHD Jan Gottås, JD |  |
| 6.4.2.1 Gruppeveiledning skal være tilgjengelig som et tilbud ved alle arbeidskontor innen utgangen av 1999 |  | AAD |  | - Jf. Pkt. 6.4.2.2. For mer informasjon: Arbeidsavdelingen, AAD |  |
| 6.4.2.2 Vurdere gruppeveiledning som metode i arbeidsmarkedstiltak |  | AAD |  | Arbeidsmarkedsetaten innførte gruppeveiledning som et tilbud for arbeidssøkere i 1997-98. Gruppebasert metode anbefales brukt ved enheter som har tilstrekkelig søkergrunnlag til at denne arbeidsformen er praktisk hensiktsmessig. Arbeidsmarkedsetaten har videre revidert opplæringskurset ”Veiledning for saksbehandlere”, slik at kurset bygger på etatens bruker- og aktørperspektiv. Dette perspektivet legges til grunn ved all publikumsbehandling, både ved individuelle og gruppebaserte serviceformer. AMBL har i samarbeid med arbeidsmarkedsetaten høsten 1999 avsluttet et toårig pilotprosjekt som har vist at gruppebaserte metoder også er hensiktsmessig metoder for Arbeidsforberedende trening og i Arbeidsmarkedsbedriftene. For mer informasjon: Arbeidsavdelingen, AAD |  |
| 6.4.2.3 Internett.-tenesten blir utbygd |  | AAD |  | På arbeidsmarkedsetatens Internettsider finnes det systematisk informasjon om arbeidssøkere, ledige stillinger, ulike utdannings- og yrkesmuligheter. I 1998 har arbeidsmarkedsetaten gjort denne informasjonen lettere tilgjengelig for arbeidssøkere og arbeidsgivere ved å bygge opp og videreutvikle databaserte registre. Arbeidssøkere kan legge ut CV og yrkesønsker og søke på registrerte ledige stillinger, mens arbeidsgivere kan søke etter arbeidskraft, samt registrere ledige stillinger direkte. Arbeidsmarkedsetaten videreutvikler sine internett- sider løpende og vil kunne nå flere i løpet av planperioden. Det arbeides med tekniske løsninger som kan gjøre dette tilbudet tilgjengelig for synshemmede. For mer informasjon: Arbeidsavdelingen, AAD. |  |
| 6.4.2.4 Åpne opp for å gi uførepensjon ved lavere uføregrad enn 50% |  | SHD |  | St meld nr 50 (98-99) varsler forsøk med uføregrad enn 30%. Kontaktperson: Knut Kristoffersen, SHD |  |
| 6.4.2.5 Prosjekt ”Mi framtid” |  | AAD |  | Prosjektet «Mi framtid» skal hjelpe personer med langvarige og alvorlige psykiske lidelser i forsøket på å nærme seg arbeidslivet, og omfatter to arbeidssamvirker i Telemark, ASVO Skien og Porsgrunn Produkter. Arbeidssamvirkene har fått opprettet tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) og samarbeider med Telemark Sentralsykehus og kommunene. Resultatene så lang har vist at deltakerne står dels langt fra arbeidslivet. For mer informasjon: Arbeidsavdelingen, AAD. |  |
| 6.4.2.6Tiltak for å utnytte hjelpemidler bedre i attføringsarbeid (herunder prøveordning med funksjonsassistenter for sterkt bevegelseshemmede. |  | AAD |  | Aetaten har sammen med Rikstrygdeverket arbeidet med forbedring av rutiner og opplæring på området tilrettelegging av arbeidsplasser. Det er utviklet en egen metodeveiledning om tilrettelegging av arbeidsplasser ved hjelp av tekniske og ergonomiske tiltak. Denne veiledningen er lagt inn på Aetatens intranett som er en del av Metodeperm for service til arbeidssøkere. For øvrig har Aetat Arbeidsdirektoratet kontinuerlig kontakt med Rikstrygdeverket, bl.a. med henblikk på å øke kunnskapen om tilrettelegging, og for å bedre mulighetene for samarbeid om slike tiltak på lokalplan. Ved Aetat Senter for yrkesrettet attføring har en i samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Oslo etablert en kolleksjon av IT-hjelpemidler og ergonomisk utstyr for sterkt svaksynte og blinde. Dette er gjort for å få en raskere og smidigere formidling av hjelpemidler ved tilrettelegging av arbeids- og studieplasser. For mer informasjon: Arbeidsavdelingen, AAD |  |
| 6.4.2.7 SHD skal samarbeide med funksjonshemmedes organisasjoner og partene i arbeidslivet om hvordan ordningen med funksjonsassistent best kan organiseres og finansieres i fremtiden |  | SHD |  | Prøveordningen med funksjonsassistenter er inne i sitt fjerde år. I alt 19 personer deltar. Noen flere søknader vil bli vurdert i 2000. Prosjektet søkes videreført i år 2001. Dette for å bedre evalueringsgrunnlaget, og vurdere videre eventuell videreføring. AFI har fått i oppdrag å evaluere prosjektet. Det er nedsatt en bredt sammensatt referansegruppe til prosjektet bestående av representanter fra arbeidslivets parter, brukere, brukerorganisasjoner og flere departement. Kontaktperson: Georg Antonsen, SHD. |  |
| 6.4.2.8 Samarbeidsprosjekt om IT og muligheter for tilrettelegging av fjernarbeid |  | AAD |  | FunkArbeid, som er et treårig samarbeidsprosjekt mellom arbeidsmarkedsetaten og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Prosjektet startet høsten 1997 og har som målsetting å tilby yrkeshemmede arbeidssøkere opplæring og arbeidstrening innen informasjonsteknologi. Prosjektet skal også prøve ut hvordan ny teknologi kan legge forholdene til rette for fjernundervisning og fjernarbeid. SINTEF IFIM evaluerer prosjektet og vil ferdigstille evalueringen i løpet av 2. halvår 2000. For mer informasjon: Arbeidsavdelingen, AAD. |  |
| 6.4.2.9 SHD skal i løpet av 1999 i samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner utarbeide en egen veileder for likemannsarbeid i forhold til arbeid og attføring |  | SHD |  | Det er tidligere utarbeidet to hefter om nærliggende temaer som kan benyttes som bakgrunnsmateriell til veilederen. Veilederen er også utarbeidet og ble gjort kjent for organisasjonene før søknadsfrist for likemannsmidler gikk ut for år 2000. Kontaktperson: Knyt Prytz, SHD. |  |
| 6.4.3.1 Arbeidsdirektoratet skal kartlegge den fysiske tilgjengelighet ved arbeidskontor og andre serviceenheter i løpet av 1998 |  | AAD |  | Bl.a. på bakgrunn av den foretatte kartleggingen er Aetat og Arbeidsdirektoratet i gang med en oppgradering av dagens publikumsarealer. Et viktig ledd i dette arbeidet er å bedre servicen og tilgjengeligheten for tjenester til funksjonshemmede. Det første oppgraderte arbeidskontoret vil være Aetat Gamle Christiania i Oslo. Dette kontoret er tilrettelagt teknisk- og ergonomisk for å møte krav til tilgjengelighet for funksjonshemmede, herunder blinde, svaksynte, døve, tunghørte og bevegelseshemmede. I forbindelse med utformingen av de oppgraderte kontorene har FFO, Norges Blindeforbund, Norges Astma- og Allergiforbund og Norges Handikapforbund vært kontaktet, slik at en har kunne tatt hensyn til de krav som ovennevnte grupper har i forhold til tilgjengelighet. En full modernisering og god tilrettelegging av publikumsarealer er kostnadskrevende og det vil derfor ta noe tid før alle kontorene vil være fullt ut oppgradert. Mindre kostnadskrevende utbedringsbehov som ble avdekket i nevnte kartlegging av tilgjengeligheten ved arbeidskontorene blir løpende foretatt. Kontaktperson: Arbeidsavdelingen, AAD |  |
| 6.4.3.2 Målrettet informasjon mot brukergruppene til arbeidsmarkedsetaten |  | AAD |  | Arbeidsmarkedsetaten vil i løpet av planperioden skifte ut tidligere materiell med materiell som er mer rettet mot arbeidsmarkedsetatens brukere. Aetat Arbeidsdirektoraret har under utarbeiding nye brosjyrer for tiltakene Arbeid med bistand og Bedriftsintern attføring. Direktoratet bidrar også med informasjon om arbeidsmarkedsetatens virkemidler i ulike brosjyrer som etatens samarbeidspartnere er ansvarlig for. Kontaktperson: Arbeidsavdelingen, AAD. |  |
| 6.4.3.3 Informasjonsprosjekt |  | AAD |  | Et informasjonsprosjekt i regi av NHO er satt igang med støtte fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Prosjektets formål er integrering av yrkeshemmede i arbeidslivet og retter seg mot NHOs medlemsbedrifter. Målsetningen er å øke rekrutteringen av funksjonshemmede i det private næringsliv ved å gi medlemsbedriftene nødvendig kunnskap som gjør at de lettere ansetter yrkeshemmede i ordinære stillinger. Det vil i den forbindelse bli gjennomført informasjons- og motivasjonstiltak for å få bedrifter til å ansette yrkeshemmede. Videre blir det utarbeidet tiltak for å informere funksjonshemmede om prosjektet. Prosjektet har startet opp rekrutteringsfasen, og Aetat bistår prosjektet med formidlings- og rekrutteringsbistand i de tilfeller der arbeidsgiver signaliserer ønske om å rekruttere yrkeshemmede. Prosjektet vil avsluttes ved utgangen av år 2000. Kontaktperson: Arbeidsavdelingen, AAD. |  |
| 6.4.3.4 Utvikle og tilrettelegge materiell og informasjon for synshemmede |  | AAD |  | Tilretteleggingen av jobbklubbmateriell for synshemmede er fullført. Materiellet foreligger i form av punktskrift, storskrift og lydkassetter. Det er utarbeidet fire nye brosjyrer der to erstatter den tidligere «Håndbok for arbeidssøkere» og to nye som er rettet mot arbeidsgivere. Kontaktperson: Arbeidsavdelingen, AAD. |  |
| 6.4.3..5 Samle inn og vurdere informasjon om rekruttering til offentlig virksomhet |  | AAD |  | Siden 1997 har AAD årlig innhentet informasjon om hvor mange funksjonshemmede som er rekruttert til statlig sektor for å få oversikt over status og utvikling siden siste innrapportering. Det foreligger nå tall for 1997, 1998 og 1999, og tallene viser en positiv utvikling. Kontaktperson: Merete Sandstad, AAD. |  |
| 6.4.3.6 AAD vil innen 01.02.99 sende et brev til departementeten med underliggende etater der det blir gitt bred og detaljert info om alle økonomiske støtteordninger ved tilsetting av funksjonshemmede |  | AAD |  | AAD har årlig sendt brev til departementene, med underliggende etater, der det blir gitt bred og detaljert informasjon om alle økonomiske støtteordninger ved tilsetting i staten. Dette vil også bli gjort i 2001. Kontaktperson: Merete Sandstad, AAD. |  |
| 6.4.3.7 Utarbeide en informasjonsbrosjyre rettet mot statlig virksomhet |  | AAD |  | I forrige handlingsplan var informasjonen om de økonomiske støtteordningene, som er omtalt i 6.4.3.6, tenkt byttet ut med en informasjonsbrosjyre. AAD har imidlertid vurdert det slik at informasjonen om økonomiske støtteordninger er mer omfattende enn det en brosjyre kan omfavne. Planene om en brosjyre er derfor stilt i bero. Kontaktperson: Merete Sandstad, AAD. |  |
| 6.4.3.8 Assistanse parallelt fra etatene, utarbeide rutiner og samarbeidsløsninger |  | AAD |  | Arbeidsmarkedsetaten i Hordaland har et samarbeid med skolemyndighetene for å fange opp funksjonshemmede i den kritiske overgangsfasen mellom skole og arbeid. Det foreligger nå en samarbeidsmodell, undertegnet av fylkesarbeidssjef, fylkestrygdedirektør, fylkesopplæringsdirektør og statens utdanningsdirektør i Hordaland, som kan danne mal for tilsvarende samarbeid i andre fylker. Modellen tar sikte på å etablere samarbeids- og oppfølgingsrutiner mellom utdanningsmyndighetene, arbeidsmarkedsetaten, helse- og sosialetat for overgangen mellom skole og arbeidsliv, og å sikre at det involverte instansene kommer inn på riktig tidspunkt med informasjon og tiltak. Modellen kan brukes som verktøy for å lage landsomfattende rutiner på feltet. Modellen inngår nå i Aetat Arbeidsdirektoratets metodeperm for etatens service til arbeidssøkere og utgjør således mal for hvordan arbeidsmarkedsetaten skal samarbeide i slike saker. Kirke-, utdannnings- og forskningsdepartementet har tidlig i 2. halvår 2000 best statens utdanningskontorer å informere kommunene og fylkeskommunene om ”Hordalandsmodellen” og ta initiativ til en drøfting med de aktuelle aktørene med tanke på etablering av lokale samarbeidsavtaler. For mer informasjon: Arbeidsavdelingen, AAD. |  |
| 6.4.3.9 Koordineringsansvar etter avsluttet opplæring i kommunene |  | AAD/ SHD |  | St. meld. nr. 8 (1998-99) Om handlingsplan for funksjonshemma 1998 – 2001, klargjorde at koordineringsansvaret etter avsluttet opplæring ligger i kommunene. SHD har igangsatt et arbeid for å følge opp denne ansvarsdelingen. Kontaktperson: Georg Antonsen, SHD. |  |
| 6.4.3.10 Flere tiltaksplasser for personer med psykiske lidelser |  | AAD |  | I tråd med St. prp nr 63 (1997-98) Om opptrappingsplan for psykisk helse (1999-2006) er tiltaksplasser rettet mot personer med sammensatte problemer og stort bistandsbehov, deriblant personer med psykiske lidelser, prioritert trappet opp. Tall fra Aetat Arbeidsdirektoratet viser at antall personer med psykiske lidelser har økt med 8 % fra 1999 til 2000, mens totalbeholdningen av yrkeshemmede har økt med 2 %. Det legges opp til en fortsatt vekst i år 2000. Aetat Arbeidsdirektoratet har også tatt initiativ til etablering av et utvidet veiledningstilbud, spesielt tilpasset denne målgruppen. Dette er et gruppebasert veiledningstilbud som skal gjennomføres i regi av Aetat arbeidsrådgivning i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Kristiansand i løpet av høsten 2000. Aetat Arbeidsdirektoratet har iverksatt opplæring i løsningsfokusert tilnærming (LØFT) for de konsulenter som får ansvaret for den faglige gjennomføringen. Kontaktperson: Arbeidsavdeingen, AAD |  |
| 6.4.3.11 Vurdere behovet for nye tiltak for personer med kroniske lidelser og varierende arbeidsevne |  | AAD |  | Arbeidsmarkedsetaten står overfor en gruppe yrkeshemmede arbeidssøkere som attføringsapparatet ikke har et tilstrekkelig tilbud til. Dette gjelder personer med variable, kroniske lidelser, herunder personer med kroniske muskel/skjelettsmerter og psykiske lidelser. På bakgrunn av dette har Arbeids- og administrasjonsdepartementet utformet en forsøksordning med mulighet for lønnstilskudd i inntil 5 år. Forsøket er startet opp i fem fylker fra 2. halvår 2000. For mer informasjon: Arbeidsavdelingen, AAD. |  |
| 6.4.3.12 Utarbeide og prøve ut modeller for yrkesrettet assistanse til sterkt bevegelseshemmede, som ved samordning i tid og sted integrerer yrkesretted attføring og medisinsk rehabilitering |  | SHD/ AAD |  | Samarbeidsprosjektet mellom Regionsykehuset i Tromsø og arbeidsmarkedsetaten om yrkesrettet bistand til personer med omfattende bevegelseshemninger er i gang fra 2000. Brukerorganisasjonene tas med på råd. Prosjektet har utarbeidet modell for rehabiliteringsprosessen, kartlagt næringslivets syn på det å rekruttere bevegelseshemmede og laget informasjonsbrosjyrer som er distribuert relevante kontaktpersoner. Prosjektet tar inn de første søkerne i løpet av 2. kvartal 2000. Kontaktpersoner : Georg Antonsen, SHD og/eller Bjørg Wigaard, Aetat Arbeidsdirektorat. |  |
| 6.4.3.13 Vurdering av etableringsordningen under yrkesrettet attføring |  | AAD |  | Arbeids- og administrasjonsdepartementet har, med virkning fra 1. april 2000, fastsatt forskrifter om etablering av egen virksomhet for attføringspengemottakere. Dette gjør det enklere for yrkeshemmede å skape sin egen arbeidsplass. Etableringen må gjelde ny virksomhet, og det skal foretas en næringsfaglig vurdering av prosjektet. Den yrkeshemmede må dessuten antas å bli selvforsørget gjennom etableringen evt. i kombinasjon med uførpensjon. Attføringspenger kan, etter søknad for hver enkelt fase, ytes i en utviklingsfase på inntil seks månder og/eller en oppstartsfase på inntil tre månder. Det kan i tillegg ytes attføringsstønad til dekning av bestemte utgifter i forbindelse med gjennomføringen av attøringstiltaket. For mer informasjon: Arbeidsavdelingen, AAD. |  |
| 6.4.3.14 Evaluering av virkningene av attføringsreformen |  | AAD |  | Datagrunnlaget for evalueringen om virkningen av attføringsreformen som Arbeids- og administrasjonsdepartementet hadde gitt Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i Bergen i oppdrag å utføre, var for mangelsfull til at de planlagte analysene kunne gjennomføres. Det vil bli igangsatt et nytt prosjket med nytt og bedre datagrunnlag. For mer informasjon: Arbeidsavdelingen, AAD. |  |
| 6.4.3.15 Øke kunnskapen om situasjonen for funksjonshemmede på arbeidsmarkedet |  | AAD |  | Arbeids- og administrasjonsdepartementet har tatt initiativ til å gjøre en tilleggsundersøkelse til Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse om funksjonshemmedes situasjon på arbeidsmarkedet i 4. kvartal 2000. Gitt at erfaringene med denne undersøkelsen blir positive, vil det bli drøftet om den kan gjennomføres regelmessig. For mer informasjon: Arbeidsavdelingen, AAD. |  |
| 7.2.1.1 Oppfølging av toppmøte i København |  | UD |  | Utenriksdepartementet utarbeidet i 1999 en Plan for arbeidet med mennesker med funksjonshemming i bistanden. Hovedmålet er sosial integrering av mennesker med funksjonshemming. NORAD legger medio 2000 fram et dokument for NORADs oppfølging av UDs Plan for arbeidet med mennesker med funksjonshemming i bistanden. Atlas-alliansen og Statens råd for funksjonshemmede har deltatt i arbeidet. Det er avholdt en spesialsesjon i Geneve som et ledd i ”København-prosessen” 26.-30.juni 2000. De berørte statlige instanser vil sammen med de funksjonshemmedes organisasjoner gå gjennom de anbefalinger som er framkommet med tanke på oppfølging på nasjonalt og internasjonalt nivå. For mer informasjon: FN-seksjonen og NORAD. |  |
| 7.2.1.2 Gi økonomisk stønad til arbeidet til FNs spesialrapportør for FNs standardregler for funksjonshemmede |  | UD |  | Det ble i 1998 gitt et bidrag på USD 50.000 (387.835 kroner). I 1999 er det overført bidrag på USD 25.000 og tilsvarende beløp er overført som norsk bidrag for 2000. For mer informasjon: Seksjon for menneskerettigheter og demokrati |  |
| 7.2.1.3 Videreføre samarbeidet i Atlas-alliansen (tidl. Funksjonshemmedes Bistandsstiftelse) |  | UD |  | NORAD har en rammeavtale med Funksjonshemmedes Bistandsstiftelse (FBS), som i mai 1999 endret navn til Atlas-alliansen. For 2000 er det gitt tilsagn om støtte med ca 52 mill. kroner. Det er god dialog mellom NORAD og Atlas-alliansen om bistandssamarbeidet. Det pågår et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, NORAD og Atlas-alliansen i forbindelse med en nordisk konferanse om funksjonshemmede i bistanden som vil bli arrangert i Danmark 13.-14. november 2000. Som ledd i dette arbeidet er det utarbeidet en synteserapport om de nordiske lands innsats innen områdene helse, utdanning, multilateralt arbeid og kvinner og barn. For mer informasjon: FN-seksjonen og Bankseksjonen |  |
| 7.2.1.4 Få flere av funksjonshemmedes organisasjoner til å samarbeide innen rammen av FBS, også de mindre organisasjonene |  | UD |  | FBS, nå Atlas-alliansen, besto opprinnelig av tre organisasjoner: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Norges Handikapforbund og Norsk Forbund for Utviklingshemmede. I 1999 ble sammenslutningen utvidet med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon som fullverdig samarbeidsorganisasjon. I tillegg er det inngått et faglig og administrativt samarbeid med Autismeforeningen i Norge, Norges Døveforbund og Ryggmargsbrokkforeningen. For mer informasjon: Utviklingspolitisk seksjon og NORAD. |  |
| 7.2.1.5 Fortsette samarbeidet om bistand med de internasjonale organisasjonene |  | UD |  | Innen WHO legges det sterkere vekt på det forebyggende arbeidet og bedre integrering av arbeidet for funksjonshemmede i den øvrige bistanden. Norge er blant de største bidragsyterne til WHOs rehabiliteringsprogram. Norge gir støtte til UNESCOs kontor for spesialpedagogikk. Det er i 1999 gitt støtte gjennom ILO til Namibias nasjonale program for funksjonshemmede. Fra norsk side vil man i styrearbeidet i Verdensbanken søke å integrere på best mulig måte innsatsen for funksjonshemmede i tenkningen omkring – og implementeringen av – Verdensbankens ”Social Protection Strategy.” For mer informasjon: FN-seksjonen og Bankseksjonen. |  |
| 7.2.1.6 Oppbygging av organisasjoner for funksjonshemmede |  | UD |  | Gjennom samarbeidsprogrammet med Sentral- og Øst-Europa er det gitt støtte til kompetanseoppbygging og erfaringsutveksling mellom FFO og det russiske samarbeidsorganet ARSOP på områder som gjelder lederutvikling, organisasjonsbygging og kommunikasjon innenfor organisasjonenes nettverk, spesielt i Nordvest-Russland. For mer informasjon: Prosjektenheten. |  |
| 7.2.1.7 Humanitær bistand – landmineskader |  | UD |  | Norge viderefører det sterke engasjementet til fordel for ofre for landminer. Midlene kanaliseres gjennom norske aktører, nasjonale og internasjonale humanitære hjelpeorganisasjoner, Røde Kors systemet og FN. I tillegg til fysisk rehabilitering vektlegges opplysnings- og bevisstgjøringstiltak. For mer informasjon: Seksjon for humanitær bistand. |  |
| 7.2.1.8 Støttearbeidet med internasjonal koordinering for funksjonshemmede |  | UD |  | Dette arbeidet følges opp gjennom vektlegging av koordinering av bistand på alle nivåer. Støtten til FNs spesialrapportør for FNs standardregler for funksjonshemmede inngår i dette arbeidet. For mer informasjon: FN- seksjonen , Seksjon for menneskerettigheter og demokrati og Utviklingspolitisk seksjon. |  |
| 7.2.1.9 Videreføre støtte til Røde Kors-systemet sitt arbeid med produksjon av ulike typer proteser for krigsskadde |  | UD. |  | Arbeidet videreføres gjennom støtten til Røde Kors systemets humanitære arbeid. Produksjon av proteser for krigsskadde inngår som en integrert del av Røde Kors mineappell der Norge er en vesentlig bidragsyter. For mer informasjon: Seksjon for humanitær bistand. |  |
| 7.2.2.1 Delta i forberedelsene til spesialsesjonen i Generalforsamlingen i år 2000 om oppfølging av det sosiale toppmøte (København pluss 5) |  | UD |  | Norge var under det sosiale toppmøtet (WSSD) en pådriver for å få inn hensyn til funksjonshemmede i sluttdokumentene. Det sosiale toppmøtet i København er fulgt opp med en spesialsesjon i Geneve 26.-30. juni 2000. Sluttdokumentet fikk med norsk innsats to paragrafer om å fremme funksjonshemmedes deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv. Også i omtalen av utdanning fikk man inn en henvisning til funksjonshemmedes spesielle behov. For mer informasjon: FN-seksjonen. |  |
| 7.2.2.2 Medvirke økonomisk til at enkeltland iverksetter FNs standardregler for like muligheter for funksjonshemmede |  | UD |  | Det gis støtte til det Statlige rådet for funksjonshemmedes samarbeid med tilsvarende organ i Uganda. For mer informasjon: Utviklingspolitisk seksjon. |  |