Mål: ”Målet  er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggerne merker forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesktoren.”

Prosjektet er delt inn 3 delprosjekt. Langtidssykefraværet på sykehjemmet,  kompetansebygging med tanke på nye faglige utfordringer og som rekrutterende tiltak og informasjon om omsorgstjenestene til befolkningen

Delprosjektets mål:

- Prioriterte videreutdanninger/fagutdanninger  jf. Plan for omsorgstjenesten i Gjesdal kommune 2008-2020 skal være representert i omsorgstjenesten innen utgangen av 2012.

Mot slutten av planperioden skal kompetansesammensetningen i omsorgstjenesten ligge på 50 % med videregående utdanning, 40 % med høyskoleutdanning og 10 % uten formell utdanning.

Kompetansebygging med tanke på nye faglige utfordringer og som rekrutterende tiltak

- Avholde møter for å informere om ulike muligheter for formell kompetanse og realkompetanse med tanke på fagbrev, og bruke medarbeidesamtalen aktivt for å oppmuntre til kompetanseutvikling og deltagelse på grunnkurs for ufaglærte.

- Velge ut kompetanseområder /ressurspersoner en ønsker å prioritere for spesiell avlønning, utarbeide oppgavebeskrivelser og fremme krav for disse i lokale forhandlinger.

- Gjøre kjent og utvikle Kliniske fagstiger og starte studiegrupper i Demensomsorgens ABC.

- Informere om, og ha lett tilgang på informasjon om omsorgstjenestens behov for kompetanse og prioriteringer.

Revidere annonsetekst, vurdere kompetansebehov og synliggjøre ev. økonomiske konsekvenser i budsjettarbeidet.