## stamveg
Spørsmål nr 10:
Oppfølging av Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2006-2009, stamvegnettet
Prosjekt | Fylke | Åpnet/ åpnes før 2008 | Igangsatt/ startes i 2008 | Ikke startet | Merknader
KORRIDOR 1. Oslo - Svinesund/Kornsjø
E 6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo
E6 Svingenskogen - Åsgård | Østfold |  | X
E6 Vinterbru - Assurtjern | Akershus |  | X
KORRIDOR 2. Oslo - Ørje/Magnor
E 18 Riksgrensen/Ørje - Oslo
E18 Momarken - Sekkelsten | Østfold | X
E18 Sekkelsten - Krosby | Østfold | X
E18 Krosby - Knapstad | Østfold |  | X |  | Ikke prioritert i HP 2006-09.
Rv 2 Riksgrensen/Magnor - Kløfta
Rv 2 Kløfta - Nybakk | Akershus | X
Rv 2 Nybakk - Kongsvinger | Akershus/ Hedmark |  |  | X | HP2006-09: Forutsatt delvis bompengefinansiert - statlige midler i 2009.
Rv 35 Jessheim - Hønefoss - Hokksund
-
KORRIDOR 3. Oslo - Grenland - Kristiansand - Stavanger
E 18 Oslo - Kristiansand
E18 Bjørvikaprosjektet | Oslo |  | X |  | Finansieres over post 35.
E18 Festningstunnelen | Oslo |  | X
E18 Høvik - Frydenhaug | Buskerud | X
E18 Frydenhaug - Eik | Buskerud |  | X
E18 Kopstad - Gulli | Vestfold | X
E18 Langåker - Bommestad | Vestfold |  | X
E18 Grimstad - Kristiansand | Aust-Agder/ Vest-Agder |  | X |  | Finansieres over post 29.
Rv 23 Lier - Drøbak - Vassum
-
Rv 150 Ulvensplitten - Tjernsmyr
Rv 150 Ulvensplitten - Sinsen | Oslo |  | X |  | Arbeidene er stanset - avklaring av kostnader og revidert finansieringsplan pågår.
KORRIDOR 4. Stavanger - Bergen - Ålesund - Trondheim
E 39 Kristiansand - Bergen
E39 Handeland - Feda | Vest-Agder | X |  |  | Finansieres over post 29.
E39 Vigeland - Osestad | Vest-Agder |  |  | X | HP2006-09: Forutsatt startet i 2008.
E39 Eiganestunnelen | Rogaland |  |  | X | Statlige midler i 2009 er omprioritert til E39 Stangeland - Sandved.
E39 Stangeland - Sandved | Rogaland |  | X |  | Ikke prioritert i HP 2006-09.
E39 Halhjem/Sandvikvåg ferjekaier | Hordaland | X
E39 Svegatjørn - Rådal | Hordaland |  |  | X | HP2006-09: Forutsatt delvis bompengefinansiert - statlige midler i 2009.
E 39 Bergen - Ålesund med tilknytninger
E39 Gammelseter - Nipetjørn | Hordaland |  | X
E39 Torvund - Teigen | Sogn og Fjordane |  |  | X | HP2006-09: Forutsatt startet i 2009.
E39 Kvivsvegen | Sogn og Fjordane/ Møre og Romsdal |  | X |  | Anleggsstart i 2008 er betinget av vedtak om delvis bompengefinansiering.
E 39 Ålesund - Trondheim
E39 Renndalen - Staurset | Møre og Romsdal/ Sør-Trøndelag |  | X
Rv 13 Jøsendal - Voss
-
Rv 9 Kristiansand - Haukeligrend
-
KORRIDOR 5. Oslo - Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø
E 134 Drammen - Haugesund
E134 Haukelitunnelane | Telemark/ Hordaland |  | X
E134 Rullestadjuvet, inkl Vassvikvatnet - Vintertun | Hordaland | X
E 16 Sandvika - Bergen
E16 Wøyen - Bjørum | Akershus |  | X
E16 Borlaug - Voldum | Sogn og Fjordane |  | X
Rv 7/52 Hønefoss - Gol - Borlaug
Rv 7 Ramsrud - Kjeldsbergsvingene | Buskerud |  | X
Rv 36 Seljord - Eidanger
-
KORRIDOR 6. Oslo Trondheim
E 6 Oslo - Trondheim
E6 Hovinmoen Dal/Skaberud - Kolomoen | Akershus/ Hedmark |  | X |  | Anleggsstart i 2008 er betinget av vedtak om delvis bompengefinansiering - saken er lagt fram for Stortinget.
E6 Tingberg - Tretten | Oppland |  |  | X | HP2006-09: Forutsatt delvis bompengefinansiert - statlige midler i 2009.
E6 Nordre avlastningsveg | Sør-Trøndelag |  | X
Rv 15 Otta - Måløy
-
E 136 Dombås - Ålesund
E136 Flatmark - Monge - Marstein | Møre og Romsdal |  |  | X | HP2006-09: Forutsatt startet i 2009.
Rv 3 Kolomoen - Ulsberg
-
Rv 4 Oslo - Mjøsbrua
Rv 4 Omlegging ved Raufoss | Oppland | X
Rv 70 Oppdal - Kristiansund
-
KOORDOR 7. Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen
E 6 Trondheim - Fauske med tilknytninger
E6 Vist - Jevika - Selli | Nord-Trøndelag |  | X
E12 Umskaret | Nordland | X
Rv 80 Røvika - Strømsnes | Nordland |  | X
KORRIDOR 8. Bodø - Narvik - Tromsø - Kirkenes
E 6 Fauske - Nordkjosbotn med tilknytninger
E10 Lofotens fastlandsforbindelse | Nordland | X
E6 Nordkjosbotn - Kirkenes med tilknytninger
-

## øvrig riksveg, inkl rassikring
Spørsmål nr 10:
Oppfølging av Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2006-2009,
fylkesfordelt ramme (investeringer på øvrige riksveger, inkl rassikring)
Prosjekt | Åpnet/ åpnes før 2008 | Igangsatt/ startes i 2008 | Ikke startet | Merknader
ØSTFOLD
Øvrige riksveger:
Rv 808 Ny Kråkerøyforbindelse |  | X |  | Avklaring av kostnader og revidert finansieringsplan pågår.
AKERSHUS
-
OSLO
-
HEDMARK
-
OPPLAND
Øvrige riksveger:
Rv 255 Jørstad - Segalstad bru |  | X
BUSKERUD
Øvrige riksveger:
Rv 283 Kreftingsgate | X
Rv 283 Øvre Sund bru |  | X
VESTFOLD
Øvrige riksveger:
Rv 311 Ringveg øst - vest Kjelle - Kilen |  | X
Rv 306 Kirkebakken - Re grense |  | X
TELEMARK
-
AUST-AGDER
-
VEST-AGDER
Øvrige riksveger:
Rv 465 Kjørrefjord - Ulland |  | X
Rassikring:
Rv 43 Aunevik - Bukkesteinen | X
Sum
ROGALAND
Øvrige riksveger:
Rv 13 Hundvåg- og Solbakktunnelen (Ryfast) |  |  | X | HP2006-09: Forutsatt bompengefinansiert - ikke statlige midler.
Rv 44 Gandsfjord bru |  |  | X | HP2006-09: Forutsatt bompengefinansiert - ikke statlige midler.
Rv 44 Stangeland - Skjæveland | X
Rv 44 Omkjøringsveg Klepp | X
Rv 47 T-forbindelsen |  | X |  | Anleggsstart i 2008 er betinget av vedtak om delvis bompengefinansiering.
Rv 519 Finnfast |  | X
HORDALAND
Øvrige riksveger:
Rv 7 Hardangerbrua |  | X
Rv 544 Halsnøysambandet |  | X
Rv 546 Austevollbrua | X
Rv 557 Ringveg vest |  | X
Rv 567 Hauge - Lonevåg |  | X |  | Anleggsstart i 2008 er betinget av vedtak om delvis bompengefinansiering - saken er lagt fram for Stortinget.
Fv 107 Jondalstunnelen |  |  | X | Forutsatt delvis bompengefinansiert - avklaring av kostnader og finansieringsplan pågår.
Bybanen |  | X
SOGN OG FJORDANE
Øvrige riksveger:
Rv 609 Dalsfjordbrua |  |  | X | HP2006-09: Forutsatt startet i 2009.
Rv 616 Langesjø - Kolset |  |  | X | HP2006-09: Forutsatt startet i 2009.
Rassikring:
Rv 5 Hammarsgrovi - Stølsneset |  | X
MØRE OG ROMSDAL
Øvrige riksveger:
Rv 64 Atlanterhavstunnelen |  | X
Rv 653 Eiksundsambandet |  | X
Rv 680 Imarsundprosjektet | X
SØR-TRØNDELAG
-
NORD-TRØNDELAG
Øvrige riksveger:
Rv 769 Spillum - Namdalsvegen |  | X
NORDLAND
Øvrige riksveger:
Rv 17 Tverrlandet - Godøystraumen |  | X
Rv 78 Drevja - Leirosen (Toventunnelen) |  |  | X | HP2006-09: Forutsatt delvis bompengefinansiert - statlige midler i 2009.
TROMS
Øvrige riksveger:
Rv 86 Internveg Torsken |  |  | X | HP2006-09: Forutsatt startet i 2009.
Rv 858 Ryaforbindelsen |  |  | X | HP2006-09: Forutsatt delvis bompengefinansiert - statlige midler i 2009.
-
FINNMARK
-